## แผนที่ 1
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557
กองกลาง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) ชื่อแผนงาน แผนงานที่ 1 การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ |  |  | 4) ผู้รับผิดชอบ นายทรงวุฒิ, นายวันชัย, นายทรงพล | [11 empty] | โทร. 1482, 1115, 1191
2) วัตถุประสงค์ |  |  | 5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2.1. | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ การใช้งาน สืบค้นข้อมูลต่างๆ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ให้ครอบคลุมทั่วถึงทั้ง HCU1 และ HCU2 |  |  | พันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 4
2.2. | เพื่อใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้เต็มประสิทธิภาพ โดยเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และติดตั้ง IP Phone |  |  | ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 4 | ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
2.3. | เพื่อรองรับการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายที่มีการใช้งานเพิ่มขึ้นจำนวนมาก |  |  | 6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของกองกลาง
2.4. | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ CCTV ให้มีความครอบคลุมในการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินของทางมหาวิทยาลัย |  |  | พันธกิจกองกลาง |  |  | ข้อที่ 5
| และการให้บริการตรวจสอบเหตุการณ์ต่าง ๆ |  |  | ยุทธศาสตร์กองกลาง |  |  | ข้อที่ 6
3) เป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน
เชิงปริมาณ
3.1 ร้อยละ 80 ของโครงการ/กิจกรรมที่สำเร็จตามเป้าหมาย
7) แผนงาน
ลำดับที่ |  |  |  | เป้าหมาย |  | แผนการดำเนินงาน | [15 empty] | หมายเหตุ
| โครงการ / กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ / กิจกรรม |  | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2557 | [6 empty] | พ.ศ. 2558 | [6 empty] | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | (บาท)
1 | โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในพื้นที่ส่วนต่อขยาย | - มีการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในอาคาร 1, 5, 6, 7, 9, 10 |  | - ดำเนินการ |  | งบประมาณ (บาท): อยู่ในงบก่อสร้าง | นายทรงวุฒิ,
| (HCU2) ระยะที่ 1 |  |  | สำเร็จ | [16 empty] | นายวันชัย
|  | - มีการเชื่อมต่อกันระหว่างอาคารต่างๆ ภายใน HCU2 ด้วยสาย |  | - ดำเนินการ | [16 empty] | นายทรงวุฒิ,
|  | Fiber optic |  | สำเร็จ | [16 empty] | นายวันชัย
2 | โครงการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่าง HCU1 กับ HCU2 | - ความเร็วในการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยการเชื่อมต่อด้วย |  |  | - 1Gb | งบประมาณ (บาท): งบอินเทอร์เน็ต | นายทรงวุฒิ, | เช่าใช้วงจรจาก
|  | สาย Fiber optic ระหว่าง HCU1 กับ HCU2 | [18 empty] | นายวันชัย | CAT Telecom
3 | โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (HCU Wireless) ที่ HCU2 ระยะที่ 1 | - จำนวนระบบเครือข่ายไร้สายที่อาคาร 1, 5, 6, 7, 9, 10 |  |  | - 312 จุด | งบประมาณ (บาท): 6631325 | นายทรงวุฒิ, | งบระยะที่ 2
[21 empty] | นายวันชัย | 5,138,675บาท
|  | - จำนวนระบบควบคุมการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย |  |  | - 1 ระบบ | [15 empty] | นายทรงวุฒิ, | รวมทั้งหมด
[21 empty] | นายวันชัย | 11,770,000 บาท
4 | โครงการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดภายในพื้นที่ส่วนต่อขยาย (HCU2) | - จำนวนกล้องวงจรปิดชนิด HD ภายในพื้นที่ HCU2 |  |  | - 324 กล้อง | งบประมาณ (บาท): 5885000 | นายทรงวุฒิ,
| ระยะที่ 1 | อาคาร 1, 5, 6, 7, 9, 10 และบริเวณรอบๆ อาคาร | [18 empty] | นายทรงพล
|  | - จำนวนวันที่ระบบสามารถบันทึกภาพได้ |  |  | - 30 วัน ขึ้นไป | [15 empty] | นายทรงวุฒิ,
นายทรงพล
หน้า 6
ลำดับที่ |  |  |  | เป้าหมาย |  | พ.ศ. 2557 มิ.ย.: แผนการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
| โครงการ / กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ / กิจกรรม |  | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2557 มิ.ย.: พ.ศ. 2557; พ.ศ. 2558 ม.ค.: พ.ศ. 2558; งบประมาณ (บาท): งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | (บาท)
5 | โครงการติดตั้งระบบโทรศัพท์แบบ IP Phone ภายในพื้นที่ส่วนต่อขยาย | - มีการติดตั้งเครื่องโทรศัพท์ชนิด IP Phone ที่อาคาร 1, 5, 6, 7, 9 |  | - ดำเนินการ |  | งบประมาณ (บาท): 1500000 | นายทรงวุฒิ, | HCU2 มีจำนวน
| (HCU2) ระยะที่ 1 | และ 10 รวมจำนวน 50 เครื่อง |  | สำเร็จ | [16 empty] | นายวันชัย | IP Phone รวม
|  | - ระบบโทรศัพท์สามารถสื่อสารได้ระหว่าง HCU1 กับ HCU2 |  | - ดำเนินการ | [16 empty] | นายทรงวุฒิ, | 192 เครื่อง
|  |  |  | สำเร็จ | [16 empty] | นายวันชัย
6 | การเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตภายนอกที่ความเร็ว 730 Mbps | - ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายนอก |  |  | - 730 Mbps | งบประมาณ (บาท): 1500000 | นายทรงวุฒิ,
นายวันชัย
7 | โครงการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ (Firewall) | - ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ (Firewall) |  |  | - 1 ระบบ | งบประมาณ (บาท): 1500000 | นายทรงวุฒิ,
นายวันชัย
8 | การจัดทำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับให้บริการ LDAP, RADIUS, | - เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับให้บริการ LDAP, RADIUS, DHCP, |  |  | - เครื่องแม่ข่าย | งบประมาณ (บาท): 300000 | นายทรงวุฒิ,
| DHCP, DNS ภายใน HCU2 | DNS ภายใน HCU2 |  |  | 2 เครื่อง | [15 empty] | นายวันชัย
หน้า 7

## แผนที่ 2
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557
กองกลาง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) ชื่อแผนงาน แผนงานที่ 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ |  |  | 4) ผู้รับผิดชอบ นายทรงวุฒิ, นายกิติพงษ์, นางสาวประวี | [16 empty] | โทร. 1482, 1149
2) วัตถุประสงค์ |  |  | 5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2.1. | เพื่อช่วยสนับสนุนข้อมูลเพื่อการบริหารของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย |  |  | พันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 4
2.2. | เพื่อช่วยช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สะดวก รวดเร็ว และมีความถูกต้องมากขึ้น |  |  | ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 4 |  | ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
2.3. | เพื่อช่วยให้เกิดการการบริหารจัดการข้อมูลที่ดี เพื่อนำเอาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจ |  |  | 6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของกองกลาง
| เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน |  |  | พันธกิจกองกลาง ข้อที่ 5
3) เป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน |  |  |  | ยุทธศาสตร์กองกลาง ข้อที่ 6
เชิงปริมาณ
3.1 ร้อยละ 80 ของโครงการ/กิจกรรมที่สำเร็จตามเป้าหมาย
7) แผนงาน
ลำดับที่ |  |  |  | เป้าหมาย |  | แผนการดำเนินงาน | [15 empty] | หมายเหตุ
| โครงการ / กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ / กิจกรรม |  | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2557 | [6 empty] | พ.ศ. 2558 | [6 empty] | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.
1 | จัดทำระบบ One Stop Service กองอาคารระยะที่ 1 | - ใบส่งมอบระบบ |  | - ดำเนินการ | [15 empty] | - | ประวี
สำเร็จ
2 | จัดทำระบบฐานข้อมูลประวัตินักศึกษา หอพักนักศึกษา | - ใบส่งมอบระบบ |  | " | [15 empty] | - | ประวี
3 | จัดทำระบบจัดการฐานข้อมูลค่าน้ำ-ไฟ หอพักนักศึกษา | - ใบส่งมอบระบบ |  | " | [15 empty] | - | ประวี
4 | จัดทำระบบค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธิ OPD | - ใบส่งมอบระบบ |  | " | [15 empty] | - | ประวี
5 | จัดทำระบบขอใช้บริการห้องศูนย์การเรียนรู้ทางพยาบาล (NLRC) | - ใบส่งมอบระบบ |  | " | [15 empty] | - | กิติพงษ์
6 | จัดทำระบบสอบถามข้อมูลยาคณะเภสัชฯ | - ใบส่งมอบระบบ |  | " | [15 empty] | - | กิติพงษ์ | ปรับปรุงระบบ
7 | จัดทำระบบจัดเก็บเอกสาร | - ใบส่งมอบระบบ |  | " | [15 empty] | - | กิติพงษ์
หน้า 8

## แผนที่ 3
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557
กองกลาง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) ชื่อแผนงาน แผนงานที่ 3 พัฒนาระบบงานประชุม |  |  | 4) ผู้รับผิดชอบ |  |  | แผนกงานประชุม | [8 empty] | โทร. 1538
2) วัตถุประสงค์ |  |  | 5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2.1 เพื่อให้การดำเนินงานการจัดประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ |  |  | พันธกิจมหาวิทยาลัย | พันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ -
3) เป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน |  |  |  | ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 6
เชิงปริมาณ |  |  | 6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของกองกลาง
3.1 ร้อยละ 80 ของโครงการ/กิจกรรมที่สำเร็จตามเป้าหมาย |  |  |  | พันธกิจกองกลาง ข้อที่ 3
ยุทธศาสตร์กองกลาง ข้อที่ 4
7) แผนงาน
ลำดับที่ |  | ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ / กิจกรรม |  | เป้าหมาย |  | แผนการดำเนินงาน | [15 empty] | หมายเหตุ
| โครงการ / กิจกรรม |  |  | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2557 | [6 empty] | พ.ศ. 2558 | [6 empty] | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | (บาท)
1 | การจัดประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย |  |  |  |  | งบประมาณ (บาท): 435000 | กาญจนา,
| 1.1 การจัดทำแผนการจัดประชุม ประจำปี 2557 | - ร้อยละของคณะกรรมการที่เห็นชอบแผน |  |  | 100% | [15 empty] | ปรานีต
การจัดประชุม
| 1.2 จัดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย | - จำนวนครั้งของการจัดประชุมฯ ตาม |  |  | 4 ครั้ง/ปี | พ.ศ. 2557 ก.ค.: 3; พ.ศ. 2557 ก.ย.: 4; พ.ศ. 2557 พ.ย.: 6; พ.ศ. 2558 ม.ค.: 8; พ.ศ. 2558 มี.ค.: 5; พ.ศ. 2558 พ.ค.: 7; พ.ศ. 2558 ก.ค.: 2
พ.ร.บ.ฯ กำหนด
| 1.3 มีการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ | - ร้อยละของเอกสารที่ได้รับการตรวจสอบ |  |  | 100% | พ.ศ. 2557 มิ.ย.: 24; พ.ศ. 2557 ส.ค.: 26; พ.ศ. 2557 ต.ค.: 28; พ.ศ. 2557 ธ.ค.: 23; พ.ศ. 2558 ก.พ.: 24; พ.ศ. 2558 เม.ย.: 28; พ.ศ. 2558 มิ.ย.: 23
| ของเอกสารก่อนนำส่งคณะกรรมการสภาฯ | ความสมบูรณ์ก่อนนำส่งคณะกรรมการสภาฯ
| 1.4 จัดส่งเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการฯ | - ร้อยละของคณะกรรมการฯ ที่ได้รับเอกสาร |  |  | 100% | พ.ศ. 2557 มิ.ย.: 26; พ.ศ. 2557 ส.ค.: 28; พ.ศ. 2557 ต.ค.: 30; พ.ศ. 2557 ธ.ค.: 25; พ.ศ. 2558 ก.พ.: 26; พ.ศ. 2558 เม.ย.: 30; พ.ศ. 2558 มิ.ย.: 25
ก่อนวันประชุม 7 วัน
| 1.5 มีการแจ้งมติหลังการประชุม | - ร้อยละของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับ |  |  | 100% | พ.ศ. 2557 ก.ค.: 8; พ.ศ. 2557 ก.ย.: 9; พ.ศ. 2557 พ.ย.: 11; พ.ศ. 2558 ม.ค.: 13; พ.ศ. 2558 มี.ค.: 10; พ.ศ. 2558 ก.ค.: 7
ผลการแจ้งมติ
| 1.6 จัดทำรายงานการประชุม | - ร้อยละของรายงานการประชุมที่ได้รับการ |  |  | 100% | พ.ศ. 2557 ก.ค.: 10; พ.ศ. 2557 ก.ย.: 11; พ.ศ. 2557 พ.ย.: 13; พ.ศ. 2558 ม.ค.: 15; พ.ศ. 2558 มี.ค.: 12; พ.ศ. 2558 พ.ค.: 14; พ.ศ. 2558 ก.ค.: 9
รับรองโดยไม่แก้ไข
| 1.7 สรุปผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการฯ | - ร้อยละของการติดตามผลการดำเนินงาน |  |  | 100% | พ.ศ. 2557 ก.ค.: 18; พ.ศ. 2557 ก.ย.: 20; พ.ศ. 2557 พ.ย.: 22; พ.ศ. 2558 ม.ค.: 23; พ.ศ. 2558 มี.ค.: 20; พ.ศ. 2558 พ.ค.: 22; พ.ศ. 2558 ก.ค.: 17
ตามมติที่ประชุม
| 1.8 ประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสภา | - ร้อยละของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย |  |  | 80%
| มหาวิทยาลัยในด้านการจัดประชุม | มีความพึงพอใจในภาพรวมที่มีคะแนน
≥ 3.51 ขึ้นไป
| 1.9 การประเมินแผนการจัดประชุมคณะกรรมการฯ | - จำนวนครั้งของการประเมินผลการจัดประชุม |  |  | 2 ครั้ง/ปี
หน้า 9
ลำดับที่ |  | ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ / กิจกรรม |  | เป้าหมาย |  | พ.ศ. 2557 มิ.ย.: แผนการดำเนินงาน |  | หมายเหตุ
| โครงการ / กิจกรรม |  |  | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2557 มิ.ย.: พ.ศ. 2557; พ.ศ. 2558 ม.ค.: พ.ศ. 2558; งบประมาณ (บาท): งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | (บาท)
2 | การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารของสภา |  |  |  |  | งบประมาณ (บาท): 335000 | กาญจนา,
| มหาวิทยาลัย | [19 empty] | ปรานีต
| 2.1 การจัดทำแผนการจัดประชุม ประจำปี 2557 | - ร้อยละของคณะกรรมการที่เห็นชอบแผน |  |  | 100%
การจัดประชุม
| 2.2 จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารของสภา | - จำนวนครั้งของการจัดประชุมฯ |  |  | 4 ครั้ง/ปี | พ.ศ. 2557 มิ.ย.: 5; พ.ศ. 2557 ส.ค.: 7; พ.ศ. 2557 ต.ค.: 2; พ.ศ. 2557 ธ.ค.: 4; พ.ศ. 2558 ก.พ.: 5; พ.ศ. 2558 เม.ย.: 2
มหาวิทยาลัย
| 2.3 มีการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ | - ร้อยละของเอกสารที่ได้รับการตรวจสอบ |  |  | 100% | พ.ศ. 2557 ก.ค.: 29; พ.ศ. 2557 ก.ย.: 30; พ.ศ. 2557 พ.ย.: 25; พ.ศ. 2558 ม.ค.: 27; พ.ศ. 2558 มี.ค.: 24
| ของเอกสารก่อนนำส่งคณะกรรมการบริหาร | ความสมบูรณ์ก่อนนำส่งคณะกรรมการ
| ของสภาฯ | บริหารของสภาฯ
| 2.4 จัดส่งเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการฯ | - ร้อยละของคณะกรรมการฯ ที่ได้รับเอกสาร |  |  | 100% | พ.ศ. 2557 ก.ค.: 31; พ.ศ. 2557 ก.ย.: 25; พ.ศ. 2557 พ.ย.: 27; พ.ศ. 2558 ม.ค.: 29; พ.ศ. 2558 มี.ค.: 28
ก่อนวันประชุม 7 วัน
| 2.5 มีการแจ้งมติหลังการประชุม | - ร้อยละของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับ |  |  |  | พ.ศ. 2557 มิ.ย.: 10; พ.ศ. 2557 ส.ค.: 12; พ.ศ. 2557 ต.ค.: 7; พ.ศ. 2557 ธ.ค.: 9; พ.ศ. 2558 ก.พ.: 10; พ.ศ. 2558 เม.ย.: 7
ผลการแจ้งมติ
| 2.6 จัดทำรายงานการประชุม | - ร้อยละของรายงานการประชุมที่ได้รับการ |  |  | 100% | พ.ศ. 2557 มิ.ย.: 12; พ.ศ. 2557 ส.ค.: 14; พ.ศ. 2557 ต.ค.: 9; พ.ศ. 2557 ธ.ค.: 11; พ.ศ. 2558 ก.พ.: 12; พ.ศ. 2558 เม.ย.: 9
รับรองโดยไม่แก้ไข
| 2.7 สรุปผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการฯ | - ร้อยละของการติดตามผลการดำเนินงาน |  |  | 100% | พ.ศ. 2557 มิ.ย.: 20; พ.ศ. 2557 ส.ค.: 15; พ.ศ. 2557 ต.ค.: 17; พ.ศ. 2557 ธ.ค.: 19; พ.ศ. 2558 ก.พ.: 20; พ.ศ. 2558 เม.ย.: 20
ตามมติที่ประชุม
| 2.8 ประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ | - ร้อยละของคณะกรรมการบริหารของสภา |  |  | 80%
| บริหารของสภามหาวิทยาลัยในด้าน | มหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจในภาพรวมที่มี
| การจัดประชุม | คะแนน ≥ 3.51 ขึ้นไป
| 2.9 การประเมินแผนการจัดประชุมคณะกรรมการฯ | - จำนวนครั้งของการประเมินผลการจัดประชุม |  |  | 2 ครั้ง/ปี
หน้า 10

## แผนที่ 4
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557
กองกลาง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) ชื่อแผนงาน แผนงานที่ 4 พัฒนางานสื่อสารภายนอกเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย |  |  |  | 4) ผู้รับผิดชอบ หัวหน้าแผนก | [9 empty] | โทร. 1141, 1140, 1138
2) วัตถุประสงค์ | [5 empty] | คุณลักษ์ขณา คุณบงกชกร คุณณภัทร คุณธันย์ชนก
| พัฒนางานส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ |  |  |  |  | คุณอนงค์วดี คุณปริญญา คุณนพพล คุณจตุพล
| 1. ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ |  |  | 5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
| 2. เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ควบคู่คุณธรรมตามปณิธาน |  |  |  | พันธกิจมหาวิทยาลัย ขัอที่ 1, 2, 3, 4
| "เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม" |  |  |  | ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 1, 2, 3, 4, 6
| 3. ให้มีการบริหารจัดการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง |  |  | 6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของกองกลาง
| 4. ให้บริการแก่สังคมทั้งทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม |  |  |  | พันธกิจกองกลาง ขัอที่ 4
3) เป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน |  |  |  |  | วัตถุประสงค์กองกลาง ข้อที่ 2
เชิงปริมาณ
3.1 ร้อยละ 80 ของโครงการ/กิจกรรมที่สำเร็จตามเป้าหมาย
|  |  | เป้าหมาย |  | แผนการดำเนินงาน
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ / กิจกรรม | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2557 | [6 empty] | พ.ศ. 2558 | [6 empty] | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.
1 | โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และความน่าสนใจให้กับมหาวิทยาลัย | [18 empty] | คุณบงกชกร คุณนพพล
| 1.1 รายการ "รู้รอบตัวกับ ม.หัวเฉียว" | - จำนวนตอนที่เผยแพร่บนสื่อออนไลน์ |  | 52 | [14 empty] | - | คุณอนงค์วดี คุณปริญญา
คุณจตุพล
| 1.2 Mascot น้องพอ น้องเพียง ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย | - จำนวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรม |  | 15 | [14 empty] | 20200 | คุณธันย์ชนก
| 1.3 ของที่ระลึกแจกนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม | - จำนวนครั้งที่แจก |  | 6 | [14 empty] | 10000 | คุณธันย์ชนก
| 1.4 จัดทำวารสารร่มโพธิ์ทอง ฉบับภาษาไทย-ภาษาจีน | - จำนวนเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมาย |  | 5000 | [14 empty] | 85600 | คุณบงกชกร
2 | การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการส่งข่าวไทยและข่าวจีนประชาสัมพันธ์รายเดือน | - จำนวน clipping news ที่เผยแพร่ข่าวไทยและจีน |  | 100 | [15 empty] | คุณณภัทร
3 | การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์
| 3.1 การประชาสัมพันธ์ข่าวและกิจกรรมบน HCU Website | - จำนวนข่าวและกิจกรรมที่เผยแพร่ |  | 100 | [15 empty] | คุณนพพล
| 3.2 การประชาสัมพันธ์ข่าวและกิจกรรมบน HCU Fanpage | - จำนวนข่าวและกิจกรรมที่เผยแพร่ |  | 100 | [15 empty] | คุณอนงค์วดี
| 3.3 การประชาสัมพันธ์ข่าวและกิจกรรมบน พีอาร์เอชซียู เฟสบุ๊ค | - จำนวนข่าวและกิจกรรมที่เผยแพร่ |  | 50 | [15 empty] | คุณปริญญา
| 3.4 การประชาสัมพันธ์ข่าวและกิจกรรมบน HCU LED | - จำนวนข่าวและกิจกรรมที่เผยแพร่ |  | 50 | [15 empty] | คุณปริญญา
| 3.5 การประชาสัมพันธ์ข่าวและกิจกรรมบน Youtube | - จำนวนข่าวและกิจกรรมที่เผยแพร่ |  | 4 | [15 empty] | คุณนพพล คุณจตุพล
| 3.6 การทำกิจกรรมบน HCU Fanpage | - จำนวนกิจกรรมที่จัด |  | 1 | [15 empty] | คุณอนงค์วดี
| 3.7 การปรับปรุงเว็บไซต์คณะวิชา | - จำนวนเว็บไซต์ที่ปรับปรุง |  | 7 | [15 empty] | คุณนพพล คุณจตุพล
| 3.8 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารบน HCU Website | - จำนวนผู้เข้าชม HCU Website |  | 180000 | [15 empty] | คุณนพพล คุณจตุพล
| 3.9 การติดตาม HCU Fanpage | - จำนวนผู้ติดตาม HCU Fanpage |  | 10500 | [15 empty] | คุณอนงค์วดี
หน้า 11

## แผนที่ 5
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557
กองกลาง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) ชื่อแผนงาน แผนงานที่ 5 สร้างการรับรู้ของสาธารณชนถึงหลักสูตรการเรียนการสอนและการรับสมัครนักศึกษา |  |  |  | 4) ผู้รับผิดชอบ หัวหน้าแผนก | [14 empty] | โทร. 1141, 1140, 1138
2) วัตถุประสงค์ |  |  |  |  | คุณณภัทร คุณลักษ์ขณา คุณธันย์ชนก คุณนพพล คุณจตุพล คุณปริญญา
| พัฒนางานเพื่อสร้างการรับรู้ของสาธารณชนถึงหลักสูตรการเรียนการสอน |  |  | 5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
| และการรับสมัครนักศึกษา |  |  |  | พันธกิจมหาวิทยาลัย ขัอที่ 1
3) เป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน |  |  |  |  | ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 1
เชิงปริมาณ |  |  |  | 6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของกองกลาง
3.1 ร้อยละ 80 ของโครงการ/กิจกรรมที่สำเร็จตามเป้าหมาย |  |  |  |  | พันธกิจกองกลาง ขัอที่ 4
วัตถุประสงค์กองกลาง ข้อที่ 2
|  |  | เป้าหมาย |  | แผนการดำเนินงาน
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ / กิจกรรม | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2557 | [6 empty] | พ.ศ. 2558 | [6 empty] | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.
1 | การลงโฆษณาเกี่ยวกับหลักสูตรระดับปริญญาตรี-โท-เอก | - จำนวนครั้งของการลงโฆษณา (Advertising) |  | 500 | [14 empty] | 5000000 | คุณณภัทร
และการรับสมัครนักศึกษาผ่านสื่อต่าง ๆ
2 | การลงโฆษณาเกี่ยวกับหลักสูตรระดับปริญญาตรี-โท-เอก
และการรับสมัครนักศึกษาผ่านสื่อออนไลน์
| 2.1 โฆษณาบน HCU Website | - จำนวน Click และ Unique IP จาก HCU Website |  | 15,000 clicks/ | [15 empty] | คุณนพพล
|  | และจาก Referred links |  | 1,000 unique ip | [15 empty] | คุณณภัทร
| 2.2 โฆษณาบน HCU LED | - จำนวนครั้งของโฆษณาบนจอ LED |  | 18000 | [15 empty] | คุณปริญญา
ช่วงรับสมัครนักศึกษา เฉลี่ยวันละ 50 ครั้ง
| 2.3 โฆษณาบน HCU Fanpage | - จำนวนผู้เข้าถึงข้อมูลการโฆษณารับสมัครนักศึกษา |  | 500 | [15 empty] | คุณอนงค์วดี
4 | ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับสมัครนักศึกษา | - จำนวนสื่อที่ผลิตใหม่และปรับปรุง |  | 5 | [15 empty] | คุณลักษ์ขณา คุณณภัทร
คุณจตุพล คุณปริญญา
คุณธันย์ชนก คุณบงกชกร
5 | การ Roadshow ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ | - จำนวนครั้งที่เข้าร่วม Roadshow กับแผนกรับนักศึกษา |  | 6 | [15 empty] | คุณธันย์ชนก
หน้า 12

## แผนที่ 6
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557
กองกลาง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) ชื่อแผนงาน แผนงานที่ 6 สร้างความสามัคคีและความภาคภูมิใจในสถาบันให้แก่บุคลากร |  |  |  | 4) ผู้รับผิดชอบ หัวหน้าแผนก คุณบงกชกร คุณธันย์ชนก คุณณภัทร | [15 empty] | โทร. 1141, 1140, 1138
2) วัตถุประสงค์ |  |  |  | คุณนพพล คุณลักษ์ขณา คุณอนงค์วดี คุณปริญญา คุณจตุพล
| พัฒนางานเพื่อสร้างความสามัคคีและความภาคภูมิใจในสถาบันในหมู่นักศึกษา |  |  | 5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
| คณาจารย์ และบุคลากร |  |  |  | พันธกิจมหาวิทยาลัย ขัอที่ 1, 2
3) เป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน |  |  |  |  | ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 6
เชิงปริมาณ |  |  |  | 6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของกองกลาง
3.1 ร้อยละ 80 ของโครงการ/กิจกรรมที่สำเร็จตามเป้าหมาย |  |  |  |  | พันธกิจกองกลาง ขัอที่ 4
วัตถุประสงค์กองกลาง ข้อที่ 2,9
|  |  | เป้าหมาย |  | แผนการดำเนินงาน
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ / กิจกรรม | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2557 | [6 empty] | พ.ศ. 2558 | [6 empty] | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.
1 | การผลิตสื่อสิ่งของเพื่อประชาสัมพันธ์และตอกย้ำเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ | - จำนวนสื่อที่ผลิตขึ้นใหม่ |  | 5 | [14 empty] | 950000 | คุณบงกชกร
| 3.1 ปฏิทิน | [18 empty] | คุณลักษ์ขณา
| 3.2 Year Planner | [18 empty] | คุณอนงค์วดี
| 3.3 ส.ค.ส. | [18 empty] | คุณปริญญา
| 3.4 ของขวัญบุคลากร | [18 empty] | คุณธันย์ชนก
| 3.5 ของที่ระลึก | [18 empty] | คุณณภัทร
คุณนพพล
คุณจตุพล
หน้า 13

## แผนที่ 7
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557
กองกลาง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) ชื่อแผนงาน แผนงานที่ 7 พัฒนาระบบความร่วมมือกับต่างประเทศ |  |  | 4) ผู้รับผิดชอบ แผนกวิเทศสัมพันธ์ | [8 empty] | โทร. 1540
2) วัตถุประสงค์ |  |  | 5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2.1 | เพื่อมีระบบความร่วมมือกับต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ |  | พันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 2
2.2 | เพื่อพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยในความร่วมมือให้เกิดประสิทธิผล |  | ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 1
3) เป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน |  |  | 6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของกองกลาง
เชิงปริมาณ |  |  | พันธกิจกองกลาง ข้อที่ 6
3.1 | ร้อยละ 80 ของโครงการ / กิจกรรมที่สำเร็จตามเป้าหมาย |  | ยุทธศาสตร์กองกลาง ข้อที่ 1
7) แผนงาน
ลำดับที่ |  |  | เป้าหมาย |  | แผนการดำเนินงาน | [15 empty] | หมายเหตุ
| โครงการ / กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ / กิจกรรม | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2557 | [6 empty] | พ.ศ. 2558 | [6 empty] | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.
1 | กิจกรรมศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ | - ผลสำเร็จในการขยายความร่วมมือกับ |  | 80% | [15 empty] | น.ส.ทิพยวรรณ,
| เพื่อขยายฐานความร่วมมือทางวิชาการ | มหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาดูงาน |  | มีการลงนาม | [15 empty] | Jiang Nannan
| 1.1 วางแผนเข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยต่างประเทศ |  |  | ความร่วมมือ
1.2 นำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
1.3 รับนโยบายเพื่อติดต่อประสานงานขยายความร่วมมือ
1.4 ส่งหนังสือขอเข้าเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือ
1.5 เดินทางไปศึกษาดูงาน และเจรจาความร่วมมือ
1.6 จัดทำสัญญาความร่วมมือระหว่างกัน
1.7 มีหน่วยติดตามความคืบหน้าด้านการร่วมมือ
อย่างต่อเนื่อง
1.8 มีการลงนามความร่วมมือ หรือปรับแก้เพิ่มเติม
1.9 สรุปโครงการให้ผู้บริหารทราบ เพื่อสั่งการต่อไป
หน้า 14
ลำดับที่ |  |  | เป้าหมาย |  | พ.ศ. 2557 มิ.ย.: แผนการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ
| โครงการ / กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ / กิจกรรม | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2557 มิ.ย.: พ.ศ. 2557; พ.ศ. 2558 ม.ค.: พ.ศ. 2558 | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.
2 | กิจกรรมการต้อนรับและรับรองคณะดูงาน | - จำนวนมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ |  | 5 | [14 empty] | 300000 | น.ส.ทิพยวรรณ | **มีประสิทธิภาพ
| จากต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ | ทางวิชาการร่วมกัน | [17 empty] | Jiang Nannan, | หมายถึง
| 2.1 ได้รับหนังสือแจ้งการเข้าเยี่ยมชมของ | [18 empty] | Xu Weijie, | เกิดกิจกรรม
| มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ | [19 empty] | ความร่วมมือ
| 2.2 ติดต่อประสานงานกลับเพื่อยืนยันกำหนดการ | [19 empty] | ระหว่างกัน
| 2.3 ขออนุมัติรับรองคณะจากต่างประเทศ | [19 empty] | เช่น ทำวิจัยร่วม
| พร้อมวิเคราะห์ศักษภาพทางวิชาการ | [19 empty] | แลกเปลี่ยน
| เสนอผู้บริหารเพื่อประกอบการพิจารณา | [19 empty] | นักศึกษา อาจารย์
2.4 ขออนุมัติเงินยืมเพื่อเลี้ยงรับรอง
2.5 จัดทำหนังสือเชิญคณะผู้บริหารที่ต้องการ
เดินทางมาเยี่ยมชม และเจรจาความร่วมมือ
2.6 ประสานงานการต้อนรับและการจัดเลี้ยง
2.7 จัดเตรียมเอกสารต่างๆ เช่น แผ่นประชาสัมพันธ์
2.8 ดูแลแขกเข้าที่พักและเลี้ยงรับรอง
2.9 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน มฉก.
2.10 ต้อนรับแขกพร้อมเข้าประชุมรับรอง
2.11 คณะเข้าร่วมเจรจาความร่วมมือ
2.12 นำเยี่ยมชมบริเวณรอบมหาวิทยาลัย
2.13 ส่งคณะเยี่ยมชมเดินทางกลับ
2.14 สรุปผลการเจรจาความร่วมมือเสนอผู้บริหาร
2.15 สรุปส่งคืนเงินค่าเลี้ยงรับรอง ณ กองคลัง
3 | กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก | จำนวนสถาบัน |  | 5 | [15 empty] | Mr.Chen
| ลงเว็ปไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ | ที่ตอบรับให้เข้าแนะแนว
ข้อมูลข่าวสารของทางมหาวิทยาลัย
ส่งหนังสือ และแผ่น วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
ไปให้มหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศ
ให้ผู้แทนมหาวิทยาลัยเดินทางเข้าไปแนะแนวโดยตรง
หน้า 15

## แผนที่ 8
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557
กองกลาง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) ชื่อแผนงาน แผนงานที่ 8 พัฒนาระบบการจัดการโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน |  |  |  | 4) ผู้รับผิดชอบ แผนกวิเทศสัมพันธ์ | [7 empty] | โทร. 1540
2) วัตถุประสงค์ |  |  |  | 5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2.1 | เพื่อพัฒนาระบบการจัดโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนให้มีประสิทธิภาพ |  |  | พันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 2
2.2 | เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียงระดับสากล |  |  | ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 1
3) เป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน |  |  |  | 6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของกองกลาง
เชิงปริมาณ |  |  |  | พันธกิจกองกลาง ข้อที่ 6
3.1 | ร้อยละ 80 ของโครงการ / กิจกรรมที่สำเร็จตามเป้าหมาย |  |  | ยุทธศาสตร์กองกลาง ข้อที่ 1
7) แผนงาน
ลำดับที่ |  |  | เป้าหมาย |  | แผนการดำเนินงาน | [15 empty] | หมายเหตุ
| โครงการ / กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ/กิจกรรม | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2557 | [6 empty] | พ.ศ. 2558 | [6 empty] | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.
1 | โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนไทย - จีน | นักศึกษาแลกเปลี่ยน |  | 300
| - นักศึกษาคณะการแพทย์แผนจีน | ชาวไทย | [16 empty] | 150000
| - นักศึกษาคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน | [17 empty] | 150000
| - นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ | [17 empty] | 25000
1.1 วิเคราะห์ และคัดสรรมหาวิทยาลัยใน
ความร่วมมือที่มีคุณภาพมาตราฐาน
1.2 เจรจาราคาความร่วมมือ และเจรจาต่อรองต่างๆ
1.3 นำผลเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา
1.4 ขออนุมัติจัดการโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ไทย - จีน
1.5 จัดเตรียมของมูลมหาวิทยาลัยที่กำหนดในการ
1.6 จัดโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนประจำปี
1.7 ประชาสัมพันธ์โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ไทย - จีน
1.8 แนะแนวนักศึกษาเพื่อเลือกลงทะเบียนเรียน
1.9 ส่งรายชื่อให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ในต่างประเทศ
หน้า 16
ลำดับที่ |  |  | เป้าหมาย |  | พ.ศ. 2557 มิ.ย.: แผนการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ
| โครงการ / กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ/กิจกรรม | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2557 มิ.ย.: พ.ศ. 2556; พ.ศ. 2558 ม.ค.: พ.ศ. 2557 | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.
1.10 ส่งรายชื่อนักศึกษาให้ฝ่ายพัสดุ จัดหาตั๋วเครื่องบิน
1.11 อบรมการกรอกเอกสารต่างประเทศต่างๆ
เช่น ใบสมัครมหาวิทยาลัยที่จีน วีซ่า
แบบตรวจสุขภาพ ใบขาเข้า - ออกประเทศ
1.12 ประชุมเตรียมความพร้อม และแนะนำการ
เป็นอยู่ในต่างประเทศให้นักศึกษาก่อนการเดินทาง
1.13 ประสานงานเรื่องการออกตั๋วของนักศึกษากับ
ผู้แทนที่ได้รับเลือกจากการจัดหาด้วยระบบ
พัสดุ มฉก.
1.14 จัดเตรียมเอกสาร และตรวจสอบความถูกต้อง
JW202 เพื่อจัดทำวีซ่าให้นักศึกษา
1.15 ประสานงานมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการรับนักศึกษา มฉก. เช่น
ด้านหลักสูตร ด้านหอพัก ด้านค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น
1.16 ส่งนักศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
1.17 ติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษา ตลอดจน
ประสานปัญหาต่างๆ ให้นักศึกษาขณะอยู่
ต่างประเทศ
2 | โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจีน-ไทย | นักศึกษาแลกเปลี่ยน |  | 300 | [14 empty] | 100000 | จุฑาธิปต์,
| - นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ | ชาวจีน | [17 empty] | Jiang Nannan,
| - นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ | [18 empty] | Xu Weijie,
2.1 วางแผนการจัดโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน
จีน - ไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยในความร่วมมือ
2.2 ประสานงานคณะวิชาเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้
รองรับนักศึกษาจากโครงการแลกเปลี่ยนจีน - ไทย
2.3 จัดส่งหลักสูตรให้มหาวิทยาลัยที่จีน
เพื่อตรวจสอบเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนเตรียมตัว
หากหลักสูตรดังกล่าวได้รับความเห็นชอบ
จากทั้ง 2 ฝ่ายแล้ว จึงจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
หน้า 17
ลำดับที่ |  |  | เป้าหมาย |  | พ.ศ. 2556 มิ.ย.: แผนการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ
| โครงการ / กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ/กิจกรรม | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2556 มิ.ย.: พ.ศ. 2556; พ.ศ. 2557 ม.ค.: พ.ศ. 2557 | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.
2.4 ออกหนังสือเชิญ และหนังสืออนุมัติรับนักศึกษา
ให้กับมหาวิทยาลัยที่ร่วมมือ
2.5 เตรียมกำหนดการในการรับนักศึกษาจีน
จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
2.6 ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจีน -ไทย
2.7 ประสานงานหอพักและยานพาหนะเพื่อต้อนรับนศ.จีน
2.8 รับนักศึกษาจีน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
2.9 นำนักศึกษาจีนแลกเงิน
2.10 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และชมวิดีทัศน์แนะนำ
การดำรงค์ชีวิตในประเทศไทย
2.11 กิจกรรมนำนักศึกษาเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆภายใน
มหาวิทยาลัย
2.12 นำนักศึกษาทัศนศึกษา 1 ครั้ง
2.13 ดูแลเรื่องการต่อวีซ่า
กกก- พานักศึกษาไปต่อวีซ่า ณ สำนักงานตรวจคน
กกก- เข้าเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
กกก- พานักศึกษาที่จะศึกษาต่อ 2 ปี ไปทำวีซ่า
กกกกกReentry ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
- รายงานตัว 90 วันของนักศึกษาต่างประเทศ
2.14 ดูแลนักศึกษาระหว่างการศึกษา 1-2 ปี
- พานักศึกษาไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ
- ประสานงานในการนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
- ประสานงานการจัดทำวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษา
- ประสานงานการทำเรื่องขอจบการศึกษา
2.15 ส่งนักศึกษาเดินทางกลับประเทศ
หน้า 18
ลำดับที่ |  |  | เป้าหมาย |  | พ.ศ. 2556 มิ.ย.: แผนการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ
| โครงการ / กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ/กิจกรรม | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2556 มิ.ย.: พ.ศ. 2557; พ.ศ. 2557 ม.ค.: พ.ศ. 2558 | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค.
3 | โครงการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อเอื้อ | จำนวนกิจกรรม |  | 3 | [14 empty] | 100000 | น.ส.ทิพยวรรณ
| ประโยชน์ต่อนักศึกษาต่างชาติ | เสริมหลักสูตร | [17 empty] | Xu Weijie,
3.1 วางแผนโครงการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์
เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษาต่างชาติ
3.2 จัดตั้งชมนักศึกษาต่างชาติ
3.3 จัดให้นักศึกษาต่างชาติมีการแข่งขันกีฬาสานสายสัมพันธ์
3.4 จัดให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมแสดงกับทางสถานฑูตจีน
3.5 จัดให้นักศึกษาได้มีโอกาสไปทัศนศึกษานอกสถานที่
หน้า 19

## แผนที่ 9
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557
กองกลาง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) ชื่อแผนงาน แผนงานที่ 9 พัฒนาบุคลากรกองกลาง |  |  |  | 4) ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการกองกลาง และผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกลาง โทร. 1459, 1103
2) วัตถุประสงค์ |  |  |  | 5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2.1 | พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะในการทำงานอย่างต่อเนื่อง |  |  | พันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 2
3) เป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน |  |  |  | ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 5
เชิงปริมาณ |  |  |  | 6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของกองกลาง
3.1 | ร้อยละ 80 ของโครงการ / กิจกรรมที่สำเร็จตามเป้าหมาย |  |  | พันธกิจกองกลาง ข้อที่ 2
ยุทธศาสตร์กองกลาง ข้อที่ 3, 4
7) แผนงาน
ลำดับที่ |  |  | เป้าหมาย |  | แผนการดำเนินงาน | [15 empty] | หมายเหตุ
| โครงการ / กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ / กิจกรรม | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2557 | [6 empty] | พ.ศ. 2558 | [6 empty] | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.
1 | การนิเทศงานบุคลากรใหม่ | - ร้อยละของบุคลากรใหม่ได้รับการนิเทศงาน |  | 100% | [15 empty] | หัวหน้าแผนก/งาน
2 | ส่งเสริมสนับสนุนการส่งบุคลากร | - ร้อยละของบุคลากรเข้าร่วมประชุม/ |  | 80%
| เข้าร่วมประชุม/เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา | อบรม/สัมมนา
3 | อบรมบุคลากรกองกลางให้สามารถใช้ | - ร้อยละของบุคลากรที่เข้าอบรมสามารถใช้ |  | 80% | [15 empty] | บุคลากรกองกลาง
| ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน | ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
4 | การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ | - ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มี |  | ≥ 3.51 | [15 empty] | แผนกงานประชุม
คะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 ขึ้นไป
หน้า 20

## แผนที่ 10
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557
กองกลาง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) ชื่อแผนงาน แผนงานที่ 10 พัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ |  |  |  | 4) ผู้รับผิดชอบ หน้าแผนก/งาน โทร. 1459, 1103
2) วัตถุประสงค์ |  |  |  | 5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2.1 | พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะในการทำงานอย่างต่อเนื่อง |  |  | พันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 2
| เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในการทำงาน |  |  | ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 2
3) เป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน |  |  |  | 6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของกองกลาง
เชิงปริมาณ |  |  |  | พันธกิจกองกลาง ข้อที่ 7
3.1 | ร้อยละ 80 ของโครงการ / กิจกรรมที่สำเร็จตามเป้าหมาย |  |  | ยุทธศาสตร์กองกลาง ข้อที่ 2
7) แผนงาน
ลำดับที่ |  |  | เป้าหมาย |  | แผนการดำเนินงาน | [15 empty] | หมายเหตุ
| โครงการ / กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ / กิจกรรม | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2557 | [6 empty] | พ.ศ. 2558 | [6 empty] | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.
1 | จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ | - ร้อยละของจำนวนบุคลากรเข้าร่วม |  | 80% | [15 empty] | บุคลากรกองกลาง
| ในการทำวิจัย | [18 empty] | ทุกคน
2 | จำนวนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | - ร้อยละของจำนวนบุคลากรเข้าร่วม |  | 80%
1) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ ภาษาอังกฤษในประชาคมอาเซียน
2) โครงการแนะนำความรู้ด้านการดูแล สุขภาพตามศาสตร์แพทย์แผนจีน
3 | สรุปผลรวบรวมข้อมูลจากกการอบรม/สัมมนา/ | - ร้อยละของจำนวนบุคลากรเข้าร่วม |  | 80%
ประชุม/ศึกษาดูงาน "Shiaring Knowledge"
หน้า 21

## แผนที่ 11
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557
กองกลาง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) ชื่อแผนงาน แผนงานที่ 11 พัฒนาบริหารและการควบคุมงบประมาณ |  |  | 4) ผู้รับผิดชอบ |  |  |  | ผู้อำนวยการและหัวหน้าแผนก/งาน | [7 empty] | โทร. 1103
2) วัตถุประสงค์ |  |  | 5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2.1 พัฒนาการบริหารจัดการระบบให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ |  |  | พันธกิจมหาวิทยาลัย | พันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ -
3) เป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน |  |  |  | ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 6
เชิงปริมาณ |  |  | 6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของกองกลาง
3.1 ร้อยละ 80 ของโครงการ/กิจกรรมที่สำเร็จตามเป้าหมาย |  |  |  | พันธกิจกองกลาง ข้อที่ 9
ยุทธศาสตร์กองกลาง ข้อที่ 4
7) แผนงาน
ลำดับที่ |  | ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ / กิจกรรม |  | เป้าหมาย |  | แผนการดำเนินงาน | [15 empty] | หมายเหตุ
| โครงการ / กิจกรรม |  |  | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2557 | [6 empty] | พ.ศ. 2558 | [6 empty] | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | (บาท)
1 | การจัดสรรงบประมาณ | - ร้อยละของแผนกและงานได้รับการจัดสรร |  |  | 100% | งบประมาณ (บาท): 19532600
2 | พัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งบประมาณ | - มีระบบควบคุมงบประมาณที่สามารถ |  | มี
ตรวจสอบได้
3 | รายงานสรุปผลการใช้งบประมาณ | - จำนวนครั้งในการรายงานผลการใช้ |  |  | 2 ครั้ง/ปี
งบประมาณ
หน้า 22

## แผนที่ 12
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557
กองกลาง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) ชื่อแผนงาน แผนงานที่ 12 การประกันคุณภาพการบริหารงานทั่วไป |  |  | 4) ผู้รับผิดชอบ |  |  |  | คณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพ | [7 empty] | โทร. 1103
2) วัตถุประสงค์ |  |  | 5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2.1 พัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน |  |  | พันธกิจมหาวิทยาลัย | พันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ -
3) เป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน |  |  |  | ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 1
เชิงปริมาณ |  |  | 6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของกองกลาง
3.1 ร้อยละ 80 ของโครงการ/กิจกรรมที่สำเร็จตามเป้าหมาย |  |  |  | พันธกิจกองกลาง ข้อที่ 8
ยุทธศาสตร์กองกลาง ข้อที่ 1
7) แผนงาน
ลำดับที่ |  | ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ / กิจกรรม |  | เป้าหมาย |  | แผนการดำเนินงาน | [15 empty] | หมายเหตุ
| โครงการ / กิจกรรม |  |  | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2557 | [6 empty] | พ.ศ. 2558 | [6 empty] | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | (บาท)
1 | แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพ | - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ |  | มี | [16 empty] | คณะกรรมการ
| ปีการศึกษา 2557 | [19 empty] | ดำเนินการ
2 | ทบทวนและพิจารณาดัชนีคุณภาพและเกณฑ์ | - มีดัชนีคุณภาพและเกณฑ์ประเมิน |  | มี | [16 empty] | ประกันคุณภาพ
| ประเมิน ปีการศึกษา 2557 | ปีการศึกษา 2556
3 | ส่งเสริมสนับสนุนการให้ความรู้ด้านประกัน | - ร้อยละของจำนวนบุคลากรกองกลางที่ |  |  | 70%
| คุณภาพของหน่วยงาน | ได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
4 | รวบรวมผลการดำเนินงานตามดัชนีคุณภาพ | - มีการดำเนินการรวบรวมผลการ |  | มี
ดำเนินงานตามดัชนีคุณภาพ
5 | จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองระดับแผนก | - ร้อยละของแผนกมีการจัดทำรายงาน |  |  | 100%
6 | ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ | - ร้อยละของแผนกได้รับการตรวจประเมิน |  |  | 100%
แผนก
7 | จัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับกอง | - มีการจัดทำการประเมินตนเองระดับกอง |  | มี
หน้า 23

## แผนที่ 13
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557
กองกลาง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) ชื่อแผนงาน แผนงานที่ 13 การจัดการพลังงาน |  |  |  | 4) ผู้รับผิดชอบ คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานของกองกลาง โทร. 1459, 1103
2) วัตถุประสงค์ |  |  |  | 5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2.1 | เพื่อให้การประหยัดพลังงานของกองกลางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ |  |  | พันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 2
2.2 | เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานของบุคลากรภายในกองกลาง |  |  | ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 6
2.3 | เพื่อส่งเสริมและปลูกสร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงานของบุคลากร |  |  | 6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของกองกลาง
| ภายในกองกลาง |  |  | พันธกิจกองกลาง ข้อที่ 10
3) เป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน |  |  |  | ยุทธศาสตร์กองกลาง ข้อที่ 4
เชิงปริมาณ
3.1 | ร้อยละ 80 ของโครงการ / กิจกรรมที่สำเร็จตามเป้าหมาย
7) แผนงาน
ลำดับที่ |  |  | เป้าหมาย |  | แผนการดำเนินงาน | [15 empty] | หมายเหตุ
| โครงการ / กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ / กิจกรรม | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2557 | [6 empty] | พ.ศ. 2558 | [6 empty] | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.
1 | แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัด | 1. มีการตั้งแต่งคณะทำงานด้านการจัด | มี | [16 empty] | งานประชุม
| การพลังงานของกองกลาง ประจำปี | การพลังงาน
การศึกษา 2557
2 | ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้า ควรเปิดใช้ในส่วน | 2. ผลการตรวจสอบการถอดปลั๊กหรือปิดสวิตซ์ |  | 90% | [15 empty] | ตัวแทนของ
| ที่จำเป็นและปิดสวิตซ์ทุกครั้งเมื่อไม่มี | ไฟฟ้าภายในกองกลางทุกวันศุกร์ | [17 empty] | แต่ละแผนก
ผู้ใช้งาน
3 | ติดสติกเกอร์บริเวณสวิตซ์ไฟฟ้า | 3. 80% ของสวิตซ์ไฟฟ้าภายในกองกลาง |  | 90% | [15 empty] | บุคลากรกองกลาง
|  | มีสติ๊กเกอร์ติดอยู่ | [17 empty] | ทุกคน
4 | ประเมินผลด้านการจัดการพลังงานของ | 4. ระดับความพึงพอใจในการจัดการพลังงาน |  | ≥3.50 | [15 empty] | เลขานุการ
| กองกลาง | ของบุคลากรภายในกองกองกลาง ≥3.50 | [17 empty] | คณะทำงานฯ
5 | รณรงค์ให้บุคลากรกองกลางปลูกต้นไม้ | 5. ร้อยละ 100 บุคลากรกองกลางปลูกต้นไม้ |  | 100% | [15 empty] | บุคลากรกองกลาง
| (ไม้ประดับ/ผักสวนครัวภายในบ้าน) | (รวบรวมรูปภาพการปลูกต้นไม้ 2ครั้ง/ปี) | [17 empty] | ทุกคน
6 | การทำน้ำหมักชีวภาพ (EM) | 6. ร้อยละ 80 ของบุคลากรกองกลาง สามารถ |  | 80%
ทำน้ำหมักชีวภาพ
หน้า 24

## แผนที่ 14
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557
กองกลาง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) ชื่อแผนงาน แผนงานที่ 14 การจัดการพลังงาน | แผนงาน แผนงานที่ 14 7 ส |  | 4) ผู้รับผิดชอบ คณะทำงาน 7 ส โทร. 1459, 1103
2) วัตถุประสงค์ |  |  | 5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2.1 | เพื่อสนับสนุนงานบริหารจัดการระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพตามนโยบาย 7 ส |  | พันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 3
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 5
3) เป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน |  |  | 6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของกองกลาง
เชิงปริมาณ |  |  | พันธกิจกองกลาง ข้อที่ 11
3.1 | ร้อยละ 80 ของโครงการ / กิจกรรมที่สำเร็จตามเป้าหมาย |  | ยุทธศาสตร์กองกลาง ข้อที่ 3
7) แผนงาน
ลำดับที่ |  |  | เป้าหมาย |  | แผนการดำเนินงาน | [15 empty] | หมายเหตุ
| โครงการ / กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ / กิจกรรม | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2557 | [6 empty] | พ.ศ. 2558 | [6 empty] | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.
1 | แต่งตั้งคณะทำงานตรวจและประเมินผล | 1. จำนวนบุคลากรกองกลางร่วมเป็นคณะทำงาน |  | 10 คน | [15 empty] | คณะทำงาน 7 ส
กิจกรรม 7 ส ของกองกลาง
2 | ประชุมวางแผนกำหนดนโยบายและ | 2. มีการประชุมและกำหนดนโยบาย 7 ส |  | 1 ครั้ง/ปี
| แนวทางในการดำเนินกิจกรรม 7 ส | ของกองกลาง
3 | ตรวจและประเมินผลกิจกรรม 7 ส | 3. สรุปผลการตรวจและประเมินผลกิจกรรม 7 ส |  | 2 ครั้ง/ปี
หน้า 25

## แผนที่ 15
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557
กองกลาง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) ชื่อแผนงาน แผนงานที่ 15 คุณธรรมหลักของกองกลาง (ซื่อสัตย์ ประหยัด รับใช้สังคม) |  |  |  |  | 4) ผู้รับผิดชอบ คณะทำงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กองกลาง
2) วัตถุประสงค์ |  |  |  |  | 5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์
2.1 | เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม |  |  |  |  | พันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 1 และ 3
2.2 | เพื่อประหยัดทรัพยากร ใช้ให้คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร |  |  |  |  | ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 3 และ 5
2.3 | เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง |  |  |  | 6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ / หน่วยงาน
2.4 | เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการสนับสนุนนักศึกษาที่ตั้งใจเรียนและพากเพียรในการทำงาน |  |  |  |  | พันธกิจหน่วยงาน ข้อที่ 2 , 4 และ 9
2.5 | เพื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการโครงการ มฉก.บริการชุมชนของมหาวิทยาลัย |  |  |  |  | ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ข้อที่ 3 และ 5
2.6 | เพื่อให้บริการด้านการกำจัดเหาให้กับชุมชนหรือโรงเรียนที่ขาดแคลน
2.7 | เพื่อให้บุคลากรใช้เวลาว่างร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
3) เป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน
เชิงปริมาณ
3.1 | ร้อยละ 80 ของโครงการ/กิจกรรมที่สำเร็จตามเป้าหมาย
7) | แผนงาน
ลำดับที่ |  |  | เป้าหมาย |  | แผนการดำเนินงาน | [15 empty] | หมายเหตุ
| โครงการ / กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ / กิจกรรม | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2557 | [6 empty] | พ.ศ. 2558 | [6 empty] | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.
1 | คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม | - มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการ | มี | [16 empty] | คณะทำงาน
| ของกองกลาง | คุณธรรม จริยธรรม ของกองกลาง | [17 empty] | ส่งเสริมคุณธรรม
2 | ประชุมกำหนดคุณธรรมหลักของกองกลาง | - มีการประชุมเพื่อกำหนดและจัดทำ | มี | [16 empty] | จริยธรรม
| เพื่อจัดทำแผนคุณธรรมของกองกลาง | แผนคุณธรรมของกองกลาง | [17 empty] | กองกลาง
ซื่อสัตย์
ตรงต่อเวลา
3 | มีการประชุม เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องเวลาเข้า - ออก | - มีการประชุมเพื่อชี้แจงและกำหนดเวลาเข้า | มี
| ให้กับบุคลากรกองกลางทั้งหมดเพื่อรับทราบ | ออกงานให้กับบุคลากรกองกลางรับทราบ
4 | บุคลากรกองกลางมาทำงานไม่เกินเวลา 09.00 น. และ | - ร้อยละของบุคลากรกองกลางที่มา |  | 10%
| กลับไม่เกินเวลา 18.00 น. | ทำงานสายและออกก่อนเวลาทำงาน
5 | ลดการไม่บันทึกเวลาเข้า-ออกการปฏิบัติงาน | - จำนวนของบุคลากรที่ไม่บันทึกเวลา |  | ≥ 5 คน/เดือน
เข้า-ออกการปฏิบัติงาน
6 | ติดตามและประเมินผล | - จำนวนครั้งของการประเมินผลการปฏิบัติงาน |  | 2 ครั้ง/ปี
หน้า 26
ลำดับที่ |  |  | เป้าหมาย |  | พ.ศ. 2557 มิ.ย.: แผนการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ
| โครงการ / กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ / กิจกรรม | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2557 มิ.ย.: พ.ศ. 2557; พ.ศ. 2558 ม.ค.: พ.ศ. 2558 | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.
| ประหยัด | [18 empty] | คณะทำงาน
| กระดาษ | [18 empty] | ส่งเสริมคุณธรรม
7 | ตรวจสอบการเบิกกระดาษของแต่ละแผนกในกองกลาง | - สรุปการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ กองกลาง | มี | [16 empty] | จริยธรรม
8 | สรุปเปรียบเทียบการใช้งานกระดาษ | - ร้อยละของจำนวนกระดาษที่เบิกลดลงจากปีที่ผ่านมา |  | 10% | [15 empty] | กองกลาง
9 | ติดตามและประเมินผล | - จำนวนครั้งของการประเมินผล |  | 2 ครั้ง/ปี
หมึกพิมพ์
10 | ตรวจสอบการเบิกหมึกพิมพ์ของแต่ละแผนกในกองกลาง | - สรุปการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ กองกลาง | มี
11 | สรุปเปรียบเทียบการใช้งานหมึกพิมพ์ | - ร้อยละของจำนวนหมึกพิมพ์ที่เบิกลดลงจากปีที่ผ่านมา |  | 10%
12 | ติดตามและประเมินผล | - จำนวนครั้งของการประเมินผล |  | 2 ครั้ง/ปี
โครงการปลูกผักส่วนครัว รอบรั้วกินได้
13 | บุคลากรกองกลางปลูกพืชผักสวนครัว คนละอย่างน้อย 1 ชนิด | - ร้อยละของบุคลากรกองกลางที่เข้าร่วมโครงการ |  | 100%
14 | นำผลผลิตมาแบ่งปันเพื่อนร่วมงาน | - มีการแบ่งปันผลผลิตภายในกองกลาง |  | มี
15 | ประเมินผลโครงการ | - จำนวนครั้งของการประเมินผลโครงการ |  | 2 ครั้ง/ปี
การทำน้ำหมักชีวภาพ
16 | บุคลการกองกลางร่วมการสาธิตทำน้ำหมักชีวภาพ | - ร้อยละของบุคลการกองกลางที่เข้าร่วมโครงการ |  | 80%
17 | นำน้ำหมักที่ได้รับมาแบ่งปันกัน | - มีการแบ่งปันผลผลิตภายในกองกลาง |  | มี
18 | ประเมินผลโครงการ | - จำนวนครั้งของการประเมินผลโครงการ |  | 2 ครั้ง/ปี
รับใช้สังคม
โครงการบุคลากรกองกลางช่วยเหลือนักศึกษา
19 | บุคลากรกองกลางมอบเงินช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย | - ร้อยละของบุคลากรกองกลางที่เข้าร่วมโครงการ |  | 100%
20 | ประเมินผลโครงการ | - จำนวนครั้งของการประเมินผลโครงการ |  | 2 ครั้ง/ปี
การออกหน่วยบริการชุมชน
21 | ประชาสัมพันธ์ | - ร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ |  | 100%
22 | กำจัดเหา | - ร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ |  | 100%
23 | ประเมินผลโครงการ | - จำนวนครั้งของการประเมินผลโครงการ |  | 2 ครั้ง/ปี
หน้า 27