## สรุปแผน
สรุปแผนปฏิบัติการประจำปี 2557
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
| ที่ | ชื่อแผนงาน | จำนวนตัวชี้วัด
|  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ | รวม
| 1 | ประชาสัมพันธ์คณะนิเทศศาสตร์ | 1 | 0 | 1
| 2 | บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน | 4 | 2 | 6
| 3 | กิจกรรมพัฒนานักศึกษา | 6 | 0 | 6
| 4 | พัฒนาศักยภาพนักศึกษา | 1 | 0 | 1
| 5 | กิจกรรม 7 ส | 1 | 0 | 1
| 6 | ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม | 1 | 1 | 2
| 7 | พัฒนาคณาจารย์ | 2 | 0 | 2
| 8 | พัฒนาคุณภาพบุคลากร | 1 | 2 | 3
| 9 | สร้างงานวิจัย ผลิตตำราและผลงานวิชาการ | 5 | 0 | 5
| 10 | บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม | 4 | 0 | 4
| 11 | การจัดการความรู้ | 4 | 0 | 4
| 12 | การประกันคุณภาพ | 1 | 0 | 1
|  | รวมตัวชี้วัด | 31 | 5 | 36

## 1 ประชาสัมพันธ์คณะ
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) | แผนงานที่ 1 ประชาสัมพันธ์คณะนิเทศศาสตร์ |  |  |  | 4) ผู้รับผิดชอบ |  |  |  | 1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2) คณาจารย์ทุกกลุ่มวิชาชีพ
2) | วัตถุประสงค์ | 5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย |  |  | 5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2.1 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
2.2 เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
3) | เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน |  |  |  | 6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะนิเทศศาสตร์
เชิงปริมาณ
3.1 จำนวนนักศึกษาใหม่ไม่น้อยกว่า 200 คน
7) แผนงาน
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย |  | แผนการดำเนินงาน | [13 empty] | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  | โครงการ /กิจกรรม | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2557 | [6 empty] | พ.ศ. 2558
ที่ |  |  |  |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.
1 | โครงการพัฒนาเว็บไซต์คณะนิเทศศาสตร์ | จำนวนผู้ เข้าชมเว็บไซต์ |  | 20,000 ครั้ง | [14 empty] | ไม่มี | อ.ชาตรี บัวคลี่ | bar: พ.ศ. 2557 มิ.ย. to พ.ศ. 2558 ก.ค.
| ปีการศึกษา 2557 | [18 empty] | นายหรินทร์ โตพันธุ์
อ.จรุงยศ อรัณยะนาค
2 | โครงการพัฒนาเฟซบุ๊ก (page) | จำนวนผู้เข้าชมเฟซบุ๊ก |  | 1,500 คน | [14 empty] | ไม่มี | อ.ชาตรี บัวคลี่ | bar: พ.ศ. 2557 มิ.ย. to พ.ศ. 2558 ก.ค.
| "คณะนิเทศศาสตร์ | [18 empty] | อ.รัตนา ทิมเมือง
| มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ" | [18 empty] | นายหรินทร์ โตพันธุ์
3 | โครงการประชาสัมพันธ์คณะนิเทศศาสตร์ | จำนวนกิจกรรมที่จัด |  | 2 กิจกรรม | [14 empty] | ไม่มี | คณะกรรมการบริหารหลักสูตร | bar: พ.ศ. 2557 มิ.ย. to พ.ศ. 2558 ก.ค.
ผ่านงานแสดงผลงานของนักศึกษา

## 2 บริหารหลักสูตรฯ
แผนปฏิบัติการประจำปี 2557
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) แผนงานที่ 2 บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน |  |  |  | 4) ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2) | วัตถุประสงค์ |  |  | 5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
| 2.1 เพื่อพัฒนาการรูปแบบและกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน |  |  |  | พันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 2
| 2.2 เพื่อวางแผนการดำเนินงานและพัฒนาหลักสูตร |  |  |  | ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 2
3) | เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน |  |  | 6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะนิเทศศาสตร์
| เชิงปริมาณ |  |  |  | พันธกิจคณะนิเทศศาสตร์ ข้อที่ 1
| 3.1 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร |  |  |  | ยุทธศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์ ข้อที่ 1
3.2 ร้อยละของรายวิชาที่มีอีเลิร์นนิ่งประกอบการสอน
3.3 ร้อยละของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.4 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปีหลังสำเร็จการศึกษา
เชิงคุณภาพ
3.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
3.6 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ
7) | แผนงาน
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย |  | แผนการดำเนินงาน
ที่ |  | โครงการ /กิจกรรม | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2557 | [6 empty] | พ.ศ. 2558 | [6 empty] | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.
1 | การบริหารจัดการหลักสูตร | จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร |  | 10 ครั้ง | [14 empty] | ไม่มี | คณะกรรมการ | bar: พ.ศ. 2557 มิ.ย. to พ.ศ. 2558 ก.ค.
บริหารหลักสูตร
2 | การแลกเปลี่ยนเรื่องการจัดทำ | จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม |  | ร้อยละ 80 | [14 empty] | ไม่มี | คณะกรรมการ | bar: พ.ศ. 2557 มิ.ย. to พ.ศ. 2558 ก.ค.
| อีเลิร์นนิ่งเพื่อใช้ประกอบการสอน | [18 empty] | บริหารหลักสูตร
3 | การแลกเปลี่ยนเรื่องการจัดการเรียน | จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม |  | ร้อยละ 80 | [14 empty] | ไม่มี | คณะกรรมการ | bar: พ.ศ. 2557 มิ.ย. to พ.ศ. 2558 ก.ค.
| การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | [18 empty] | บริหารหลักสูตร
2
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย |  | พ.ศ. 2557 มิ.ย.: แผนการดำเนินงาน
ที่ |  | โครงการ /กิจกรรม | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2557 มิ.ย.: พ.ศ. 2557; พ.ศ. 2558 ม.ค.: พ.ศ. 2558 | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.
4 | โครงการสำรวจภาวะการมีงานทำ | -ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือ |  | ร้อยละ 80 | [14 empty] | 9000 | อ.รัตนา ทิมเมือง | bar: พ.ศ. 2557 ธ.ค. to พ.ศ. 2558 เม.ย.
| ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและ | ศึกษาต่อภายใน 1 ปีหลังจบการศึกษา
| ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ | -ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต | 3.51 ขึ้นไป
5 | โครงการประเมินการให้คำปรึกษา | ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการรับบริการ | 3.51 ขึ้นไป | [15 empty] | 500 | คณะกรรมการ | bar: พ.ศ. 2558 มี.ค.
| ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา | [18 empty] | ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
6 | โครงการประเมินหลักสูตร | จำนวนการประชุมคณาจารย์ |  | 2 ครั้ง | [14 empty] | 2000 | อ.รัตนา ทิมเมือง | bar: พ.ศ. 2557 มิ.ย. to พ.ศ. 2558 ก.ค.
| นิเทศศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2554 | จำนวนการประชุมนักศึกษาชั้นปี 4 |  | 2 ครั้ง | bar: พ.ศ. 2557 มิ.ย. to พ.ศ. 2558 ก.ค.

## 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) | แผนงานที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา |  |  | 4) ผู้รับผิดชอบ |  |  | 1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร | [7 empty] | 2) คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
2) | วัตถุประสงค์ | 5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย |  | 5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
| 2.1 หล่อหลอมให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ |  |  |  | พันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 2
| 2.2 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีความสามารถทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ |  |  |  | ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 5
และสามารถปฏิบัติงานได้จริง
3) | เป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน |  |  | 6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะนิเทศศาสตร์
| เชิงปริมาณ |  |  |  | พันธกิจคณะนิเทศศาสตร์ ข้อที่ 2
| 3.1 จำนวนโครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 |  |  |  | ยุทธศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์ ข้อที่ 5
3.2 จำนวนโครงการเสริมหลักสูตร บรยายพิเศษ ศึกษาดูงานบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
3.3 จำนวนโครงการกีฬาและส่งเสริมสุขภาพบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
3.4 จำนวนโครงการบำเพ็ญประโยชน์และรักษสิ่งแวดล้อมบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
3.5 จำนวนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
3.6 จำนวนโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
7) แผนงาน
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย |  | แผนการดำเนินงาน | [13 empty] | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
ที่ |  | โครงการ /กิจกรรม | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2557 | [6 empty] | พ.ศ. 2558
[5 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.
1 | กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Young Smart | จำนวนนักศึกษาผ่านประมวลความรู้ |  | ร้อยละ 80 | [14 empty] | 7500 | ผศ.อภิชัจ พุกสวัสดิ์ | bar: พ.ศ. 2557 ส.ค.
PR รุ่นที่ 3
2 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ | จำนวนนักศึกษาร่วมโครงการ |  | 10 คน | [14 empty] | 3000 | อรัตนา ทิมเมือง | bar: พ.ศ. 2557 ส.ค.
| "การเป้นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการ" | ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา | 3.51 ขึ้นไป | [16 empty] | อ.ณัฐนันท์ ศิริเจริญ
3 | โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา | ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา | 3.51 ขึ้นไป | [15 empty] | 30000 | อ.สรวลสรรค์ พจนอารี | bar: พ.ศ. 2557 ก.ค. to พ.ศ. 2557 ส.ค.
4 | โครงการค่ายเยาวชนรู้งาน | ระดับความรู้ความเข้าใจของนักศึกษา | 3.51 ขึ้นไป | [15 empty] | 4000 | อ.ชาตรี บัวคลี่ | bar: พ.ศ. 2557 ก.ย.
สืบสานพระราดำริ รุ่นที่ 4
5 | โครงการทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์ | จำนวนนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบ |  | 150 คน | [14 empty] | 200 | คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา | bar: พ.ศ. 2558 ม.ค. to พ.ศ. 2558 ก.พ.
| นักศึกษาชั้นปี 2 (รหัส 56) | จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบ | ร้อยละ 70 | [16 empty] | ประจำกลุ่มวิชาชีพ
2
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย |  | พ.ศ. 2557 มิ.ย.: แผนการดำเนินงาน | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
ที่ |  | โครงการ /กิจกรรม | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2557 มิ.ย.: พ.ศ. 2557; พ.ศ. 2558 ม.ค.: พ.ศ. 2558
[5 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.
6 | โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา | จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ |  | 90 คน | [14 empty] | 25000 | คณะกรรมการสหกิจศึกษา | bar: พ.ศ. 2557 ส.ค. to พ.ศ. 2557 พ.ย.
|  | ระดับความรู้ความเข้าใจของนักศึกษา | 3.51 ขึ้นไป
7 | โครงการ Chinese Camp | ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา | 3.51 ขึ้นไป | [15 empty] | 6000 | อ.ชาตรี บัวคลี่ | bar: พ.ศ. 2557 ธ.ค.
8 | โครงการมัชฌิมนิเทศ นักศึกษารหัส 56 | ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา | 3.51 ขึ้นไป | [15 empty] | 8000 | อ.รัตนา ทิมเมือง | bar: พ.ศ. 2558 ม.ค. to พ.ศ. 2558 ก.พ.
และการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์
กับศิษย์เก่านิเทศศาสตร์
9 | โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษารหัส 54 | ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา | 3.51 ขึ้นไป | [15 empty] | 7000 | อ.ปทุมมา บำเพ็ญทาน | พัฒนานักศึกษา | bar: พ.ศ. 2558 เม.ย.
10 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ | จำนวนนักศึกษาร่วมโครงการ |  | 80 คน | [14 empty] | 47000 | อ.สรวลสรรค์ พจนอารี | bar: พ.ศ. 2558 พ.ค.
| ทักษะการเป็นผู้ประกาศ | ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม | 3.51 ขึ้นไป
11 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ | จำนวนนักศึกษาร่วมโครงการ |  | 100 คน | [14 empty] | 200 | นายหรินทร์ โตพันธุ์ | bar: พ.ศ. 2557 ก.ค. to พ.ศ. 2558 ก.ค.
| เครื่องมือและอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ | ระดับความรู้ความเข้าใจของนักศึกษา | 3.51 ขึ้นไป
กระจายเสียง"
12 | โครงการส่งเสริมนักศึกษาร่วม | จำนวนนักศึกษาที่เข้าอบรม ประชุม |  | 100 คน | [14 empty] | 15000 | อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพ | ค่าธรรมเนียมพิเศษ | bar: พ.ศ. 2557 มิ.ย. to พ.ศ. 2558 ก.ค.
| กิจกรรมวิชาการและวิชาชีพ | เสวนา สัมมนาวิชาการ | [17 empty] | คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
13 | โครงการส่งเสริมนักศึกษาร่วมแข่งขัน | จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน |  | 100 คน | [14 empty] | 15000 | อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพ | ค่าธรรมเนียมพิเศษ | bar: พ.ศ. 2557 มิ.ย. to พ.ศ. 2558 ก.ค.
| กิจกรรมวิชาการและวิชาชีพ | ทางวิชาการและวิชาชีพ | [17 empty] | คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
|  | จำนวนรางวัลที่คาดว่าจะได้รับ |  | 1 รางวัล
14 | โครงการประชุมวิชาการ | จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ |  | 100 คน | [14 empty] | 3000 | คณะกรรมการบริหารหลักสูตร | bar: พ.ศ. 2557 ธ.ค. to พ.ศ. 2558 ก.พ.; พ.ศ. 2558 พ.ค.
| เสนอผลงานของนักศึกษา | ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา | 3.51 ขึ้นไป | [16 empty] | อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพ
15 | โครงการอบรมด้านการประกันคุณภาพ | ระดับความรู้ความเข้าใจของนักศึกษา | 3.51 ขึ้นไป | [15 empty] | 3000 | อ.รัตนา ทิมเมือง | bar: พ.ศ. 2557 มิ.ย. to พ.ศ. 2558 ก.ค.
เครือข่ายนิเทศศาสตร์
3
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย |  | พ.ศ. 2557 มิ.ย.: แผนการดำเนินงาน | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
ที่ |  | โครงการ /กิจกรรม | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2557 มิ.ย.: พ.ศ. 2557; พ.ศ. 2558 ม.ค.: พ.ศ. 2558
[5 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.
2 | โครงการเสริมหลักสูตร บรรยายพิเศษ ศึกษาดูงาน
1 | โครงการศึกษาดูงาน | ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา | 3.51 ขึ้นไป | [15 empty] | 25000 | อ.ชาตรี บัวคลี่ | bar: พ.ศ. 2557 ส.ค. to พ.ศ. 2557 พ.ย.
(วิชา CA1043 สุนทรียศาสตร์และพื้นฐานศิลปะ)
2 | โครงการศึกษาดูงาน | ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา | 3.51 ขึ้นไป | [15 empty] | 8000 | อ.สุกฤตาวัฒน์ บำรุงพานิช | bar: พ.ศ. 2557 ส.ค. to พ.ศ. 2557 พ.ย.
| วิชา PF2023 การออกแบบเพื่อการแสดง) | [18 empty] | อ.ใจบุญ แย้มยิ้ม
(วิชา PF3053 พื้นฐานการแสดง)
3 | โครงการบรรยายพิเศษ | ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา | 3.51 ขึ้นไป | [15 empty] | 3000 | ผศ.อภิชัจ พุกสวัสดิ์ | bar: พ.ศ. 2557 ส.ค. to พ.ศ. 2557 ต.ค.
(วิชา PR4103 สัมมนาทางการประชาสัมพันธ์)
4 | โครงการศึกษาดูงาน | ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา | 3.51 ขึ้นไป | [15 empty] | 5000 | ผศ.อภิชัจ พุกสวัสดิ์ | bar: พ.ศ. 2557 ส.ค. to พ.ศ. 2557 ต.ค.
(วิชา PR4103 สัมมนาทางการประชาสัมพันธ์)
5 | โครงการบรรยายพิเศษ | ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา | 3.51 ขึ้นไป | [15 empty] | 3000 | อ.รัตนา ทิมเมือง | bar: พ.ศ. 2557 ส.ค. to พ.ศ. 2557 พ.ย.
| (วิชา RT4023 การอำนวยการผลิตรายการโทรทัศน์) | [18 empty] | อ.ภาณุ แสง-ชูโต
6 | โครงการศึกษาดูงาน | ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา | 3.51 ขึ้นไป | [15 empty] | 9000 | อ.สุกฤตาวัฒน์ บำรุงพานิช | bar: พ.ศ. 2557 ส.ค. to พ.ศ. 2557 พ.ย.
| (วิชา PF3063 การเขียนบทละคร) | [18 empty] | อ.ใจบุญ แย้มยิ้ม
(วิชา PF4243 การกำกับการแสดง)
7 | โครงการศึกษาดูงาน | ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา | 3.51 ขึ้นไป | [15 empty] | 9000 | อ.รัตนา ทิมเมือง | bar: พ.ศ. 2558 ก.พ. to พ.ศ. 2558 มี.ค.
| (วิชา MN4253 การถ่ายภาพขั้นสูง) | [18 empty] | อ.ทวีชัย เจาวัฒนา
8 | โครงการศึกษาดูงาน | ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา | 3.51 ขึ้นไป | [15 empty] | 9000 | อ.ปทุมมา บำเพ็ญทาน | bar: พ.ศ. 2558 ก.พ. to พ.ศ. 2558 พ.ค.
(วิชา CD2023 การออกแบบตราสัญลักษณ์และตัวอักษร)
9 | โครงการศึกษาดูงาน | ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา | 3.51 ขึ้นไป | [15 empty] | 9000 | อ.ปทุมมา บำเพ็ญทาน | bar: พ.ศ. 2558 ก.พ. to พ.ศ. 2558 พ.ค.
(วิชา CD2013 การออกแบบนิเทศศิลป์ 2)
(วิชา CD3003 การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์)
10 | โครงการศึกษาดูงาน | ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา | 3.51 ขึ้นไป | [15 empty] | 15000 | อ.ชาตรี บัวคลี่ | bar: พ.ศ. 2558 ก.พ. to พ.ศ. 2558 พ.ค.
(วิชา CA2173 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสิ่งพิมพ์)
4
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย |  | พ.ศ. 2557 มิ.ย.: แผนการดำเนินงาน | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
ที่ |  | โครงการ /กิจกรรม | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2557 มิ.ย.: พ.ศ. 2557; พ.ศ. 2558 ม.ค.: พ.ศ. 2558
[5 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.
11 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยุกระจายเสียง | ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา | 3.51 ขึ้นไป | [15 empty] | 3100 | อ.ณัฐนันท์ ศิริเจริญ | bar: พ.ศ. 2558 เม.ย. to พ.ศ. 2558 พ.ค.
(วิชา RT3023 การผลิตรายการวิทยุ)
12 | โครงการศึกษาดูงานสถานีวิทยุกระจายเสียง | ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา | 3.51 ขึ้นไป | [15 empty] | 8000 | อ.ณัฐนันท์ ศิริเจริญ | bar: พ.ศ. 2558 เม.ย. to พ.ศ. 2558 พ.ค.
(วิชา RT3023 การผลิตรายการวิทยุ)
13 | โครงการศึกษาดูงานการผลิตรายการโทรทัศน์ | ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา | 3.51 ขึ้นไป | [15 empty] | 10000 | อ.ธีระ ราชาพล | bar: พ.ศ. 2558 ก.พ.
(วิชา RT3033 การผลิตรายการโทรทัศน์)
3 | กิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ
1 | โครงการ HCU Leque | จำนวนนักศึกษาร่วมกิจกรรม |  | 100 คน | [14 empty] | 10000 | คณะกรรมการนักศึกษา | bar: พ.ศ. 2557 ต.ค. to พ.ศ. 2557 พ.ย.
|  | ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา | 3.51 ขึ้นไป
2 | โครงการกีฬาโพธิ์ทองเกมส์ | จำนวนนักศึกษาร่วมกิจกรรม |  | 100 คน | [14 empty] | 10000 | คณะกรรมการนักศึกษา | bar: พ.ศ. 2558 ม.ค. to พ.ศ. 2558 เม.ย.
|  | ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา | 3.51 ขึ้นไป
3 | โครงการกีฬาเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 4 | จำนวนนักศึกษาร่วมกิจกรรม |  | 100 คน | [14 empty] | 25000 | คณะกรรมการนักศึกษา | bar: พ.ศ. 2558 ม.ค. to พ.ศ. 2558 ก.พ.
|  | ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา | 3.51 ขึ้นไป
4 | โครงการรวมพลคนนิเทศ | จำนวนนักศึกษาร่วมกิจกรรม |  | 100 คน | [14 empty] | 15000 | คณะกรรมการนักศึกษา
|  | ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา | 3.51 ขึ้นไป | bar: พ.ศ. 2557 ธ.ค. to พ.ศ. 2558 ก.พ.
5 | โครงการอบรมด้านความปลอดภัยและ | จำนวนนักศึกษาร่วมกิจกรรม |  | 80 คน | [14 empty] | 4000 | คณะกรรมการนักศึกษา
| ต่อต้านยาเสพติด | ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา | 3.51 ขึ้นไป
4 | กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม
1 | โครงการปันน้ำใจปันรอยยิ้มครั้งที่ 8 | จำนวนนักศึกษาร่วมกิจกรรม |  | 30 คน | [14 empty] | 15000 | อ.จรุงยศ อรัณยะนาค | ค่าธรรมเนียมพิเศษ | bar: พ.ศ. 2557 ส.ค. to พ.ศ. 2557 พ.ย.
|  | ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา | 3.51 ขึ้นไป
2 | โครงการนิเทศศาสตร์มฉก.พัฒนาชุมชนครั้งที่ 8 | จำนวนนักศึกษาร่วมกิจกรรม |  | 8 คน | [14 empty] | 5600 | อ.ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์ | bar: พ.ศ. 2557 มิ.ย.
| ปลูกปะการังร่วมกับอบจ.ชลบุรี | ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา | 3.51 ขึ้นไป | [16 empty] | อ.ธีระ ราชาพล
3 | โครงการประกวดสื่อรณรงค์ 7 ส | จำนวนนักศึกษาร่วมกิจกรรม |  | 100 คน | [14 empty] | 3000 | อ.ชาตรี บัวคลี่ | bar: พ.ศ. 2558 ม.ค. to พ.ศ. 2558 ก.ค.
อ.รัตนา ทิมเมือง
อ.ปทุมมา บำเพ็ญทาน
5
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย |  | พ.ศ. 2557 มิ.ย.: แผนการดำเนินงาน | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
ที่ |  | โครงการ /กิจกรรม | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2557 มิ.ย.: พ.ศ. 2557; พ.ศ. 2558 ม.ค.: พ.ศ. 2558
[5 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.
4 | โครงการประกวดสื่อรณรงค์ความปลอดภัย | จำนวนนักศึกษาร่วมกิจกรรม |  | 100 คน | [14 empty] | 3000 | อ.ชาตรี บัวคลี่ | bar: พ.ศ. 2557 มิ.ย. to พ.ศ. 2557 ธ.ค.
| และวินัยจราจร | [18 empty] | อ.รัตนา ทิมเมือง
5 | โครงการบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม | จำนวนนักศึกษาร่วมกิจกรรม |  | 30 คน | [14 empty] | 1000 | คณะกรรมการนักศึกษา | bar: พ.ศ. 2557 มิ.ย. to พ.ศ. 2558 ก.ค.
|  | จำนวนครั้งของการทำกิจกรรม |  | 2 ครั้ง
6 | โครงการค่ายนิเทศอาสาพัฒนาชุมชน | จำนวนนักศึกษาร่วมกิจกรรม |  | 40 คน | [14 empty] | ไม่มี | คณะกรรมการนักศึกษา | งบประมาณจากการระดมทุน | bar: พ.ศ. 2557 ธ.ค.
5 | กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
1 | โครงการทำบุญคณะนิเทศศาสตร์ | จำนวนนักศึกษาที่ร่วมโครงการ |  | 50 คน | [14 empty] | ไม่มี | คณะกรรมการนักศึกษา | งบประมาณจากการบริจาค | bar: พ.ศ. 2557 มิ.ย.
2 | โครงการไหว้ครู | จำนวนนักศึกษาที่ร่วมโครงการ |  | 100 คน | [14 empty] | 2000 | คณะกรรมการนักศึกษา | งบพัฒนานักศึกษา | bar: พ.ศ. 2557 ก.ย.
ระดับการพัฒนาด้านคุณธรรม
3 | โครงการทำบุญซุ้มคณะนิเทศศาสตร์ | จำนวนนักศึกษาที่ร่วมโครงการ |  | 50 คน | [14 empty] | ไม่มี | คณะกรรมการกิจการนักศึกษา | งบประมาณจากการบริจาค | bar: พ.ศ. 2557 ก.ย.
4 | โครงการมอบเข็มเชิดชูเกียรติ "นิเทศจิตอาสา" | จำนวนนักศึกษาที่ร่วมโครงการ |  | 50 คน | [14 empty] | 500 | คณะกรรมการนักศึกษา | bar: พ.ศ. 2557 ส.ค.
5 | โครงการแสดงมุทิตาจิตคณาจารย์และสืบสาน | จำนวนนักศึกษาที่ร่วมโครงการ |  | 80 คน | [14 empty] | 500 | คณะกรรมการนักศึกษา | งบพัฒนานักศึกษา | bar: พ.ศ. 2558 เม.ย.
| สงกรานต์ไทย | ระดับการพัฒนาด้านคุณธรรม | 3.51 ขึ้นไป
6 | โครงการรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ | จำนวนนักศึกษาที่ร่วมโครงการ |  | 50 คน | [14 empty] | ไม่มี | คณะกรรมการนักศึกษา | งบประมาณจากการบริจาค | bar: พ.ศ. 2558 ก.พ. to พ.ศ. 2558 มี.ค.
7 | โครงการนิเทศศาสตร์ มฉก.บริการชุมชน | จำนวนนักศึกษาที่ร่วมโครงการ |  | 100 คน | [14 empty] | 1000 | อ.ธีระ ราชาพล | bar: พ.ศ. 2557 มิ.ย. to พ.ศ. 2558 ก.ค.
ปีการศึกษา 2557
8 | โครงการนิเทศศาสตร์ มฉก. เชิดชูคุณธรรม | จำนวนนักศึกษาที่ร่วมโครงการ |  | 100 คน | [14 empty] | 2000 | นักศึกษาปี 3 และ 4 | bar: พ.ศ. 2557 มิ.ย. to พ.ศ. 2558 ก.ค.
9 | โครงการ Happy to New CommArts | จำนวนนักศึกษาที่ร่วมโครงการ |  | 50 คน | [14 empty] | 5000 | คณะกรรมการนักศึกษา | bar: พ.ศ. 2558 ก.พ.
Graduate รุ่นที่ 5
6 | กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
1 | โครงการเทศกาลศิลปะการแสดงร่วมสมัยครั้งที่ 5 | จำนวนบัตรเข้าชมงาน |  | 1,000 ใบ | [14 empty] | 100000 | อ.สุกฤตาวัฒน์ บำรุงพานิช | งบประมาณ | bar: พ.ศ. 2557 พ.ย.
จากการจำหน่ายบัตร
2 | โครงการ HCU Fair และนิทรรศการผลงานภาพถ่าย | จำนวนผู้ชมงาน |  | 100 คน | [14 empty] | 30000 | อ.รัตนา ทิมเมือง | bar: พ.ศ. 2557 พ.ย.
| ครั้งที่ 3 | [18 empty] | อ.ทวีชัย เจาวัฒนา
6
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย |  | พ.ศ. 2557 มิ.ย.: แผนการดำเนินงาน | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
ที่ |  | โครงการ /กิจกรรม | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2557 มิ.ย.: พ.ศ. 2557; พ.ศ. 2558 ม.ค.: พ.ศ. 2558
[5 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.
3 | โครงการสะพายกล้องท่องวัฒนธรรม | ความพึงพอใจของนักศึกษา | 3.51 ขึ้นไป | [16 empty] | อ.จรุงยศ อรัณยะนาค | bar: พ.ศ. 2557 ต.ค. to พ.ศ. 2557 พ.ย.
อ.ชาตรี บัวคลี่
4 | โครงการนิทรรศการผลงานภาพถ่ายวิถีชีวิตในพื้นที่ | จำนวนผู้ชมงาน |  | 200 คน | [14 empty] | 15000 | อ.รัตนา ทิมเมือง | bar: พ.ศ. 2557 ก.ย. to พ.ศ. 2557 ต.ค.
โรงงานหลวงเต่างอย จังหวัดสกลนคร จัดแสดง
ณ นิทรรศรัตนโกสินทร์ ราชดำเนิน กรุงเทพฯ
5 | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง | จำนวนนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม |  | 50 คน | [14 empty] | 2500 | คณะกรรมการนักศึกษา | bar: พ.ศ. 2557 พ.ย.
6 | โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ | จำนวนนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม |  | 50 คน | [14 empty] | 2500 | คณะกรรมการนักศึกษา | bar: พ.ศ. 2558 เม.ย.
7 | การเผยแพร่ศิลปะการแสดงหุ่นคนโดยนักศึกษา | จำนวนครั้งของการเผยแพร่ |  | 6 ครั้ง | [14 empty] | ไม่มี | อ.สุกฤตาวัฒน์ บำรุงพานิช | ดำเนินการร่วมกับ | bar: พ.ศ. 2557 มิ.ย. to พ.ศ. 2558 ก.ค.
| คณะนิเทศศาสตร์ | [19 empty] | ศูนย์วัฒนธรรม

## 4 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) แผนงานที่ 4 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา |  |  |  | 4) ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
2) วัตถุประสงค์ |  | 5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย |  | 5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
| 2.1 เพื่อลดจำนวนนักศึกษาพ้นสภาพและลาออกก่อนสำเร็จการศึกษา |  |  |  | พันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่
| 2.2 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนในระดับอุดมศึกษา |  |  |  | ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่
3) เป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน |  | 6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ |  | 6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะนิเทศศาสตร์
| เชิงปริมาณ |  |  |  | พันธกิจคณะนิเทศศาสตร์ ข้อที่ 2
| 3.1 จำนวนนักศึกษาปี 1 ลาออกและพ้นสภาพไม่เกินร้อยละ 20 |  |  |  | ยุทธศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์ ข้อที่ 5
7) แผนงาน
ลำดับ |  | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย |  | แผนการดำเนินงาน
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | โครงการ / กิจกรรม | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2557 | [6 empty] | พ.ศ. 2558 | [6 empty] | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.
1 | โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษารหัส 57 | ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่ร่วมงาน | 3.51 ขึ้นไป | [15 empty] | 3500 | อ.ธีระ ราชาพล | bar: พ.ศ. 2557 ส.ค.
อ.สรวลสรรค์ พจนอารี
อ.รัตนา ทิมเมือง
2 | โครงการแนะแนวนักศึกษาปี 1 ด้านการเรียนและการใช้ชีวิต | จำนวนนักศึกษาปี 1 ที่เข้าร่วมโครงการ |  | 80 คน | [14 empty] | ไม่มี | คณะกรรมการระบบ | bar: พ.ศ. 2557 ส.ค.; พ.ศ. 2558 ม.ค.
| ในมหาวิทยาลัย นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 1 | [18 empty] | อาจารย์ที่ปรึกษา

## 5 กิจกรรม 7 ส
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) แผนงานที่ 5 กิจกรรม 7 ส |  |  |  | 4) ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการด้านการใช้ทรัพยากรและการจัดการพลังงาน
2) วัตถุประสงค์ |  | 5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย |  | 5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
| 2.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม 7 ส |  |  |  | พันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 3
| 2.2 เพื่อบูรณาการกิจกรรมด้าน 7 ส กับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา |  |  |  | ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 3
3) เป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน |  | 6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ |  | 6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะนิเทศศาสตร์
| เชิงปริมาณ |  |  |  | พันธกิจคณะนิเทศศาสตร์ ข้อที่ 4
| 3.1 โครงการบรรลุเป้าหมายร้อยละ 80 |  |  |  | ยุทธศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์ ข้อที่ 6
7) แผนงาน
ลำดับ |  | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย |  | แผนการดำเนินงาน
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | โครงการ / กิจกรรม | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2557 | [6 empty] | พ.ศ. 2558 | [6 empty] | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.
1 | โครงการประกวดสื่อรณรงค์ 7 ส | จำนวนนักศึกษาร่วมกิจกรรม |  | 100 คน | [14 empty] | 3000 | คณะกรรมการด้าน | bar: พ.ศ. 2557 มิ.ย. to พ.ศ. 2558 ก.ค.
|  | สื่อที่ได้จากการประกวด |  | 3 ผลงาน | [15 empty] | ด้านการใช้ทรัพยากร
และการจัดการพลังงาน
2 | โครงการบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม | จำนวนครั้งของการดำเนินการ |  | 2 ครั้ง | [14 empty] | ไม่มี | bar: พ.ศ. 2557 มิ.ย. to พ.ศ. 2558 ก.ค.
3 | โครงการ CommArts Big Cleanning Day | จำนวนครั้งของการดำเนินการ |  | 2 ครั้ง | [14 empty] | ไม่มี | bar: พ.ศ. 2557 ธ.ค.; พ.ศ. 2558 พ.ค.
4 | บูรณาการความรู้เรื่อง 7 ส ในรายวิชาของคณะฯ | จำนวนรายวิชาที่บูรณาการความรู้เรื่อง 7 ส |  | 2 วิชา | [14 empty] | ไม่มี | bar: พ.ศ. 2557 มิ.ย. to พ.ศ. 2558 ก.ค.

## 6 ทำนุบำรุงศิลปฯ
แผนปฏิบัติการประจำปี 2557
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) | แผนงานที่ 6 ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม |  |  | 4) ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
2) | วัตถุประสงค์ |  |  | 5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
| 2.1 เพื่อทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย |  |  |  | พันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 4
| 2.2 เพื่อบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา |  |  |  | ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยข้อ 4
3) | เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน |  |  | 6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะนิเทศศาสตร์
| เชิงปริมาณ |  |  |  | พันธกิจคณะนิเทศศาสตร์ ข้อที่ 5
| 3.1 โครงการ/ กิจกรรมด้านทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยบรรลุเป้าหมายร้อยละ 90 |  |  |  | ยุทธศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์ข้อที่ 4
เชิงคุณภาพ
3.2 ระดับความพึงพอใจต่อการบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
7) แผนงาน
ลำดับ |  | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย |  | แผนการดำเนินงาน
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | โครงการ / กิจกรรม | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2557 | [6 empty] | พ.ศ. 2558 | [6 empty] | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | (บาท)
1 | c | จำนวนบัตรเข้าชมงาน |  | 1,000 ใบ | พ.ศ. 2557 พ.ย.: P; งบประมาณ (บาท): 100000 | อ.สุกฤตาวัฒน์ บำรุงพานิช | งบประมาณจากการ
จำหน่ายบัตร
2 | โครงการ HCU Fair และนิทรรศการผลงานภาพถ่าย | จำนวนผู้ชมงาน |  | 100 คน | พ.ศ. 2557 พ.ย.: P; งบประมาณ (บาท): 30000 | อ.รัตนา ทิมเมือง
| ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ | [18 empty] | อ.ทวีชัย เจาวัฒนา
3 | โครงการจตุรมิตรสะพายกล้องท่องวัฒนธรรม | ความพึงพอใจของนักศึกษา | 3.51 ขึ้นไป |  | พ.ศ. 2557 มิ.ย.: P; พ.ศ. 2557 ก.ค.: P; พ.ศ. 2557 ส.ค.: P; พ.ศ. 2557 ก.ย.: P; พ.ศ. 2557 ต.ค.: P; พ.ศ. 2557 พ.ย.: P; งบประมาณ (บาท): 10000 | อ.จรุงยศ อรัณยะนาค
อ.ชาตรี บัวคลี่
4 | โครงการนิทรรศการผลงานภาพถ่ายวิถีชีวิตในพื้นที่ | จำนวนผู้ชมงาน |  | 200 คน | พ.ศ. 2557 ก.ย.: P; พ.ศ. 2557 ต.ค.: P; งบประมาณ (บาท): 15000 | อ.รัตนา ทิมเมือง
โรงงานหลวงเต่างอย จังหวัดสกลนคร จัดแสดง
ณ นิทรรศรัตนโกสินทร์ ราชดำเนิน กรุงเทพฯ
5 | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง | จำนวนนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม |  | 50 คน | พ.ศ. 2557 พ.ย.: P; งบประมาณ (บาท): 2500 | คณะกรรมการนักศึกษา
6 | โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ | จำนวนนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม |  | 50 คน | พ.ศ. 2558 เม.ย.: P; งบประมาณ (บาท): 2500 | คณะกรรมการนักศึกษา
7 | การเผยแพร่ศิลปะการแสดงหุ่นคนโดยนักศึกษา | จำนวนครั้งของการเผยแพร่ |  | 6 ครั้ง | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ไม่มี | อ.สุกฤตาวัฒน์ บำรุงพานิช | ดำเนินการร่วมกับ
| คณะนิเทศศาสตร์ | [19 empty] | ศูนย์วัฒนธรรม

## 7 พัฒนาคณาจารย์
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) แผนงานที่ 7 แผนพัฒนาคณาจารย์ |  |  |  | 4) ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการวิชาการ
2) | วัตถุประสงค์ | 5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย |  | 5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
| 2.1 อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ได้สร้างผลงานทางวิชาการประเภทต่าง ๆ |  |  |  | พันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 2
| 2.2 เพื่อเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ |  |  |  | ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 2
2.3 เพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์
3) | เป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน |  |  | 6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะนิเทศศาสตร์
| เชิงปริมาณ |  |  |  | พันธกิจคณะนิเทศศาสตร์ ข้อที่ 3
| 3.1 อาจารย์เข้าร่วมการอบรม สัมมนา ประชุมเพื่อพัฒนาตนเองทั้งภายในและภายนอก |  |  |  | ยุทธศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์ ข้อที่ 2
สถาบันอย่างน้อย 3 ครั้งต่อปีการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
3.2 จำนวนอาจารย์ที่ขอตำแหน่งทางวิชาการ
7) แผนงาน
ลำดับ |  | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย |  | แผนการดำเนินงาน
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | โครงการ / กิจกรรม | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2557 | [6 empty] | พ.ศ. 2558 | [6 empty] | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.
1 | ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าอบรม ประชุม | ร้อยละของอาจารย์ที่พัฒนาตนเอง |  | ร้อยละ 90 | [14 empty] | ไม่มี | คณะกรรมการวิชาการ | bar: พ.ศ. 2557 มิ.ย. to พ.ศ. 2558 ก.ค.
| สัมมนาวิชาการ สัมมนาทางวิชาชีพ | อย่างน้อย 3 ครั้งต่อปีการศึกษา
2 | โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสอน | จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ |  | ร้อยละ 80 | [14 empty] | 5000 | คณะกรรมการวิชาการ | bar: พ.ศ. 2557 ธ.ค.
3 | โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง | จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ |  | ร้อยละ 80 | [14 empty] | ไม่มี | คณะกรรมการวิชาการ | bar: พ.ศ. 2557 ส.ค.
วิชาการ
4 | โครงการสัมมนาคณะนิเทศศาสตร์ | ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ | 3.51 ขึ้นไป | [15 empty] | 20000 | คณะกรรมการวิชาการ | bar: พ.ศ. 2558 เม.ย.

## 8 พัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) แผนงานที่ 8 แผนพัฒนาคุณภาพบุคลากร |  | 4) ผู้รับผิดชอบคณะนิเทศศาสตร์ |  | 4) ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการวิชาการ
2) วัตถุประสงค์ |  | 5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย |  | 5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
| 2.1 เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน |  |  |  | พันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 1
| 2.2 เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารตามหลักการบริหารจัดการที่ดี |  |  |  | ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 5
3) เป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน |  | 6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน |  | 6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะนิเทศศาสตร์
เชิงปริมาณ
| 3.1 บุคลากรร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามเป้าหมายที่กำหนด |  |  |  | พันธกิจคณะนิเทศศาสตร์ ข้อที่ 2
| เชิงคุณภาพ |  |  |  | ยุทธศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์ ข้อที่ 6
3.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบุคลากรด้านการให้บริการ ไม่น้อยกว่า 3.51
3.3 ความพึงพอใจของคณาจารย์ที่มีต่อบุคลากรด้านการให้บริการ ไม่น้อยกว่า 3.51
7) แผนงาน
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย |  | แผนการดำเนินงาน
ที่ |  | โครงการ / กิจกรรม | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2557 | [6 empty] | พ.ศ. 2558 | [6 empty] | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.
1 | การส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาความรู้และทักษะการทำงาน | จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา |  | ร้อยละ 100 | [14 empty] | ไม่มี | คณะกรรมการ | bar: พ.ศ. 2557 มิ.ย. to พ.ศ. 2558 ก.ค.
|  | อย่างน้อย 3 ครั้งต่อปี | [17 empty] | วิชาการ
2 | การสำรวจความพึงพอใจด้านการให้บริการแก่นักศึกษา | ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา | 3.51 ขึ้นไป | [15 empty] | ไม่มี | อ.รัตนา ทิมเมือง | bar: พ.ศ. 2558 มี.ค.
3 | การสำรวจความพึงพอใจด้านการให้บริการแก่คณาจารย์ | ระดับความพึงพอใจของคณาจารย์ | 3.51 ขึ้นไป | [15 empty] | ไม่มี | อ.รัตนา ทิมเมือง | bar: พ.ศ. 2558 มี.ค.
4 | การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ | จำนวนของกิจกรรมที่จัด |  | 2 ครั้ง | [14 empty] | ไม่มี | อ.รัตนา ทิมเมือง | bar: พ.ศ. 2557 มิ.ย. to พ.ศ. 2558 ก.ค.
| การทำงาน | ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน |  | 2 เรื่อง

## 9 สร้างงานวิจัย
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) แผนงานที่ 9 สร้างงานวิจัย ผลิตตำราและผลงานวิชาการ |  |  |  | 4) ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมและส่งเสริมงานวิจัยฯ
2) วัตถุประสงค์ |  | 5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย |  | 5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
| 2.1 เพื่อผลิตผลงานวิจัย ตำราและผลงานวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ |  |  |  | พันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 2
| 2.2 เพื่อสนับสนุนคณาจารย์ในการสร้างองค์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ |  |  |  | ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 2
3) เป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน |  |  |  | 6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะนิเทศศาสตร์
| เชิงปริมาณ |  |  |  | พันธกิจคณะนิเทศศาสตร์ ข้อที่ 3
| 3.1 จำนวนเงินทุนวิจัย/ งานสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอก |  |  |  | ยุทธศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์ ข้อที่ 2
3.2 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
3.3 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์
3.4 จำนวนตำราที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิและพิมพ์เผยแพร่
3.5 จำนวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์/เผยแพร่
7) แผนงาน
ลำดับ |  | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย |  | แผนการดำเนินงาน
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | โครงการ / กิจกรรม | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2557 | [6 empty] | พ.ศ. 2558 | [6 empty] | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.
1 | การส่งเสริมการทำวิจัย/ | จำนวนเงินทุนวิจัย/ งานสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอก |  | 200000 | [14 empty] | ไม่มี | คณะกรรมการบริการ | งบประมาณ | bar: พ.ศ. 2557 มิ.ย. to พ.ศ. 2558 ก.ค.
| งานสร้างสรรค์ | [18 empty] | วิชาการแก่สังคมและ | มหาวิทยาลัย
ส่งเสริมงานวิจัยฯ
|  | จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ |  | 2 ผลงาน | [14 empty] | 15000 | bar: พ.ศ. 2557 มิ.ย. to พ.ศ. 2558 ก.ค.
|  | จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ |  | 2 ผลงาน | [14 empty] | ไม่มี | bar: พ.ศ. 2557 มิ.ย. to พ.ศ. 2558 ก.ค.
2 | การส่งเสริมการเขียนตำรา | จำนวนตำราที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ |  | 1 เรื่อง | [14 empty] | ไม่มี | bar: พ.ศ. 2557 มิ.ย. to พ.ศ. 2558 ก.ค.
และพิมพ์เผยแพร่
3 | การส่งเสริมการเขียน | จำนวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ |  | 2 เรื่อง | [14 empty] | ไม่มี | bar: พ.ศ. 2557 มิ.ย. to พ.ศ. 2558 ก.ค.
บทความทางวิชาการ
4 | โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มผลงานวิจัย | จำนวนผลงานวิจัยในปี การศึกษา 2557 |  | 2 เรื่อง | [14 empty] | 20000 | bar: พ.ศ. 2557 ก.ค.

## 10 บริการวิชาการ
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) แผนงานที่ 10 บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม |  |  |  | 4) ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมและส่งเสริมงานวิจัยฯ
2) | วัตถุประสงค์ | 5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย |  | 5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
| 2.1 เพื่อบริการวิชาการด้านนิเทศศาสตร์แก่ชุมชนและสังคม |  |  |  | พันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 3
| 2.2 เพื่อบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน |  |  |  | ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 3
2.3 เพื่อบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย
3) | เป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน | 6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ |  | 6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะนิเทศศาสตร์
| เชิงปริมาณ |  |  |  | พันธกิจคณะนิเทศศาสตร์ ข้อที่ 4
| 3.1 จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา สร้างเสริมสุขภาวะหรือ |  |  |  | ยุทธศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์ ข้อที่ 3
เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม
3.2 จำนวนกิจกรรม/โครงการที่บูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
3.3 จำนวนกิจกรรม/โครงการที่บูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย
3.4 ร้อยละของอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน
เป็นกรรมการวิชาการหรือกรรมการวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
7) แผนงาน
ลำดับ |  | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย |  | แผนการดำเนินงาน
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | โครงการ / กิจกรรม | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2557 | [6 empty] | พ.ศ. 2558 | [6 empty] | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.
1 | โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนศีรษะจรเข้น้อย : | ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายก่อนและหลัง | ไม่น้อยกว่า3.51 | [15 empty] | ไม่มี | คณะกรรมการบริการ | ค่าธรรมเนียม | bar: พ.ศ. 2557 มิ.ย. to พ.ศ. 2558 ม.ค.
| บ้านสวย คลองใส | ดำเนินโครงการ | [17 empty] | วิชาการแก่สังคมและ | พิเศษ
2 | โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนศีรษะจรเข้น้อย : | ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายก่อนและหลัง | ไม่น้อยกว่า3.51 | [15 empty] | ไม่มี | ส่งเสริมงานวิจัยฯ | bar: พ.ศ. 2557 ธ.ค. to พ.ศ. 2558 พ.ค.
| แปลงขยะเป็นเงิน | ดำเนินโครงการ
3 | โครงการพัฒนารูปแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ | ความพึงพอใจของเจ้าของผลิตภัณฑ์ | ไม่น้อยกว่า3.51 | [15 empty] | ไม่มี | bar: พ.ศ. 2557 มิ.ย. to พ.ศ. 2558 ก.ค.
| สินค้า ตำบลศีรษะจรเข้น้อย | ความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ | ไม่น้อยกว่า3.51
| อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ | ความพึงพอใจของผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์
4 | การส่งเสริมให้อาจารย์เป็นที่ปรึกษา | - ร้อยละของอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการ |  | ร้อย 35 | [14 empty] | ไม่มี | bar: พ.ศ. 2557 มิ.ย. to พ.ศ. 2558 ก.ค.
| กรรมการวิทยานิพนธ์ | วิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการ
| กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพ | หรือกรรมการวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ
ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ

## 11 การจัดการความรู้
แผนปฏิบัติการประจำปี 2557
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) | แผนงานที่ 11 การจัดการความรู้ |  |  | 4) ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการจัดการความรู้
2) | วัตถุประสงค์ |  |  | 5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
| 2.1 เพื่อพัฒนาคณะนิเทศศาสตร์ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ |  |  |  | พันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 2
| 2.2 เพื่อรวบรวมความรู้จากบุคคลและจากแหล่งต่าง ๆ ในด้านการเรียนการสอน |  |  |  | ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 2
| การผลิตบัณฑิตและการวิจัย |  |  | 6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะนิเทศศาสตร์
| 2.3 เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง |  |  |  | พันธกิจคณะนิเทศศาสตร์ ข้อที่ 3
| และค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี |  |  |  | ยุทธศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์ ข้อที่ 2
2.4 เพื่อให้คณาจารย์นำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปปฏิบัติจริง
จนเกิดแนวปฎิบัติที่ดี
3) | เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน
เชิงปริมาณ
3.1 จำนวนกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ของคณะนิเทศศาสตร์
3.2 ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้
3.3 จำนวนเอกสารความรู้ที่สรุปหรือรวบรวมจากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3.4 ร้อยละของอาจารย์ที่นำความรู้จากการจัดการความรู้และทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรงที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฎิบัติงานจริง
7) | แผนงาน
ลำดับ |  | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย |  | แผนการดำเนินงาน
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | โครงการ / กิจกรรม | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2557 | [6 empty] | พ.ศ. 2558 | [6 empty] | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.
1 | การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา | จำนวนกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ |  | 4 ครั้ง | [14 empty] | ไม่มี | คณะกรรมการ | bar: พ.ศ. 2557 มิ.ย. to พ.ศ. 2558 ก.ค.
| ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย | [18 empty] | จัดการความรู้
|  | ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ |  | ร้อยละ 80 | bar: พ.ศ. 2557 มิ.ย. to พ.ศ. 2558 ก.ค.
|  | จำนวนเอกสารความรู้ที่สรุปหรือรวบรวมจากการจัดกิจกรรม |  | 4 เรื่อง | bar: พ.ศ. 2557 มิ.ย. to พ.ศ. 2558 ก.ค.
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำมาเผยแพร่
|  | ร้อยละของอาจารย์ที่นำความรู้จากการจัดการความรู้และทักษะ |  | ร้อยละ 20 | bar: พ.ศ. 2557 มิ.ย. to พ.ศ. 2558 ก.ค.
ของผู้มีประสบการณ์ตรงที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
ในการปฏิบัติงานจริง

## 12 ประกันคุณภาพ
แผนปฏิบัติการประจำปี 2557
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) | แผนงานที่ 12 การประกันคุณภาพ |  |  | 4) ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
2) | วัตถุประสงค์ |  |  | 5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
| 2.1 เพื่อวางแผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน |  |  |  |  | พันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 2
| 2.2 เพื่อดำเนินการงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย |  |  |  |  | ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 2
3) | เป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน |  |  | 6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะนิเทศศาสตร์
| เชิงปริมาณ |  |  |  |  | พันธกิจคณะนิเทศศาสตร์ ข้อที่ 1
| 3.1 มีการดำเนินงานตามแผนร้อยละ 90 |  |  |  |  | ยุทธศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์ ข้อที่ 1
7) แผนงาน
ลำดับ |  | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย |  | แผนการดำเนินงาน
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | โครงการ / กิจกรรม | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2557 | [6 empty] | พ.ศ. 2558 | [6 empty] | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.
1 | แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ | - มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ |  | 1 ฉบับ | [14 empty] | ไม่มี | bar: พ.ศ. 2557 มิ.ย.
2 | ประชุมร่วมกับหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ | - มีการเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับนโยบาย |  | 2 ครั้ง | bar: พ.ศ. 2557 ก.ย.
| แนวนโยบายด้านการประกันคุณภาพ | ด้านการประกันคุณภาพและตัวบ่งชี้
3 | คณะนิเทศศาสตร์ส่งตัวบ่งชี้คุณภาพระดับคณะวิชา | - มีบันทึกการส่งตัวบ่งชี้คุณภาพระดับคณะวิชา |  | 1 ฉบับ | bar: พ.ศ. 2557 ส.ค.
4 | คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะประชุมวางแผน | - มีการประชุมวางแผนพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งชี้ |  | 2 ครั้ง | bar: พ.ศ. 2557 ส.ค.; พ.ศ. 2558 ม.ค.; พ.ศ. 2558 มี.ค.
| พัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งชี้ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการ | และติดตามความก้าวหน้า
ดำเนินงานตามตัวบ่งชี้
5 | คณะกรรมการ ฯ รวบรวมข้อมูลจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) การศึกษา 2556 | - มีรายงานประเมินตนเองและเสร็จในเวลาที่ | bar: พ.ศ. 2558 เม.ย. to พ.ศ. 2558 พ.ค.
กำหนด
6 | จัดทำ SAR บนระบบ CHEAQA Online | - มี SAR บนระบบ CHEAQA Online | bar: พ.ศ. 2558 เม.ย. to พ.ศ. 2558 พ.ค.