## แบบแผนและคำอธิบายตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติการประจำปี 2557
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) ชื่อแผนงาน 1. การผลิตบัณฑิต |  |  |  |  | 4) ผู้รับผิดชอบ |  |  |  | คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ | [7 empty] | โทร. 1172
2) วัตถุประสงค์ |  |  |  |  | 5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
| 2.1 เพื่อส่งเสริม กำกับ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินการหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน |  |  |  | พันธกิจมหาวิทยาลัย | [5 empty] | ข้อที่ 1
| 2.2 เพื่อส่งเสริม กำกับ ติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน |  |  |  | ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย | [5 empty] | ข้อที่ 1, 5
| 2.3 เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ |  |  |  | 6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน
| ของหลักสูตรและสอดคล้องตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ |  |  |  | พันธกิจคณะ/หน่วยงาน | [5 empty] | ข้อที่ 1
2.4 เพื่อจัดให้มีการดูแล ให้คำแนะนำและการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา ทั้งด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพและการใช้ชีวิต
3) เป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน
เชิงปริมาณ
3.1 บัณฑิตมีงานทำมากกว่าร้อยละ 80
3.3 บัณฑิตสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ภายใน 1 ปี มากกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
3.4 หลักสูตรได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอก (สกอ./สมศ./สภากายภาพบำบัด)
3.5 การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
3.2 ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจมากกว่า 3.51
7) แผนงาน
ลำดับ |  |  | เป้าหมาย |  | แผนการดำเนินงาน
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ / กิจกรรม | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ |  |  | พ.ศ. 2557 |  |  |  |  | พ.ศ. 2558 | [6 empty] | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.
1 | โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ | การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์ | ü | [15 empty] | - | อ.ดร.รุ้งเพชร | bar: มิ.ย. to พ.ศ. 2558 ก.ค.
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
2 | กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน |  | ü | [15 empty] | - | อ.ดร.เสาวณีย์ | bar: มิ.ย. to พ.ศ. 2558 ก.ค.
เป็นสำคัญ โดยใช้หลักการจัดการความรู้ เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และการฝึกปฏิบัติงาน
2.1 การรับนักศึกษา
| 2.1-1 กิจกรรมพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาใหม่ | มีการพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาใหม่ | ü | [15 empty] | - | อ.ดร.สุภรัศมิ์ | bar: มิ.ย. to ก.ค.; พ.ศ. 2558 มิ.ย. to พ.ศ. 2558 ก.ค.
| 2.1-2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา | มีนักศึกษารหัส 57 เข้าร่วมโครงการ > 80% |  | ü | [14 empty] | - | อ.พรลักษณ์ | bar: พ.ศ. 2557 ส.ค.
| 2.1-3 โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษากายภาพบำบัด | ผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตอบรับเข้าร่วม |  | ü | [14 empty] | 10000 | อ.พิมพ์พิมล | bar: พ.ศ. 2557 ธ.ค.
โครงการอย่างน้อย 80%
2.2 การฝึกปฏิบัติงาน
| 2.2-1 โครงการฝึกงานกายภาพบำบัด 1 (PT 2701) | มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 100% |  | ü | [14 empty] | 137200 | อ.ภูมิเพชร | bar: พ.ศ. 2557 ส.ค. to พ.ศ. 2557 ธ.ค.
7) แผนงาน (ต่อ)
ลำดับ |  |  | เป้าหมาย |  | มิ.ย.: แผนการดำเนินงาน
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ / กิจกรรม | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2557 ส.ค.: พ.ศ. 2557; พ.ศ. 2558 ม.ค.: พ.ศ. 2558 | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.
| 2.2-2 โครงการฝึกงานกายภาพบำบัด 2 (PT 3701) | มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 100% |  | ü | [14 empty] | 45500 | อ.นิภาพร | bar: พ.ศ. 2557 ต.ค. to พ.ศ. 2557 ธ.ค.
| 2.2-3 โครงการฝึกงานกายภาพบำบัดระบบกระดูก | มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 100% |  | ü | [14 empty] | 104100 | อ.ดร.นพพร | bar: พ.ศ. 2558 มี.ค. to พ.ศ. 2558 พ.ค.
และกล้ามเนื้อ (PT 3741)
| 2.2-4 โครงการฝึกงานกายภาพบำบัดระบบประสาท | มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 100% |  | ü | [14 empty] | 88100 | อ.ภัสสร | bar: พ.ศ. 2558 เม.ย. to พ.ศ. 2558 พ.ค.
(PT 3751)
| 2.2-5 โครงการฝึกงานกายภาพบำบัดระบบหัวใจ หายใจ | มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 100% |  | ü | [14 empty] | 109600 | อ.สุนทรี | bar: พ.ศ. 2558 มี.ค. to พ.ศ. 2558 พ.ค.
และหลอดเลือด (PT 3761)
| 2.2-6 โครงการฝึกงานกายภาพบำบัด 3 (PT 3704) | มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 100% |  | ü | [14 empty] | 200000 | อ.เชาว์นวิทย์ | bar: พ.ศ. 2558 พ.ค. to พ.ศ. 2558 ก.ค.
| 2.2-7 โครงการฝึกงานกายภาพบำบัดระบบประสาท | มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 100% |  | ü | [14 empty] | 85800 | อ.ภัสสร | bar: พ.ศ. 2557 พ.ย. to พ.ศ. 2557 ธ.ค.
ไขสันหลัง (PT 3361)
| 2.2-8 โครงการฝึกงานกายภาพบำบัดออร์โธปิดิกส์ 2 | มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 100% |  | ü | [14 empty] | 90600 | อ.ดร.นพพร | bar: มิ.ย. to ก.ค.; พ.ศ. 2557 ต.ค. to พ.ศ. 2557 ธ.ค.
(PT 4361)
| 2.2-9 โครงการกายภาพบำบัดชุมชน (PT 4382) | มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 100% |  | ü | [14 empty] | 121400 | อ.ดร.รุ้งเพชร
| 2.2-10 โครงการฝึกงานทางกายภาพบำบัด 2 (PT 4024) | มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 100% |  | ü | [14 empty] | 190000 | อ.ศิรินันท์ | bar: มิ.ย. to พ.ศ. 2558 มี.ค.
| 2.2 -11 โครงการนำนักศึกษาฝึกปฏิบัติการออกกำลังกาย | มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 100% |  | ü | [14 empty] | 30000 | อ.วิราภรณ์ | bar: พ.ศ. 2557 ส.ค. to พ.ศ. 2557 ก.ย.
ในน้ำ รายวิชา PT 3163
2.3 การพัฒนานักศึกษา
| 2.3-1 โครงการนักศึกษาอาสาสมัครช่วยงาน | มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 80% |  | ü | [14 empty] | 2500 | อ.ดร.รุ้งเพชร | bar: พ.ศ. 2557 ธ.ค. to พ.ศ. 2558 ม.ค.
แผนกกายภาพบำบัดในโรงพยาบาล
| 2.3-2 โครงการเสริมหลักสูตร "เสริมสร้างความรู้ด้าน | มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ 100% |  | ü | [14 empty] | 51000 | อ.นิภาพร | bar: พ.ศ. 2557 ส.ค. to พ.ศ. 2558 พ.ค.
กระบวนการวิจัยแก่นักศึกษา"
| 2.3-3 โครงการเสริมหลักสูตรและศึกษาดูงานนอกสถานที่ | นักศึกษารายวิชา PT 3623, PT 4302 |  | ü | [14 empty] | 10000 | อ.ดร.เสาวณีย์ | bar: มิ.ย.; พ.ศ. 2557 ก.ย. to พ.ศ. 2557 ต.ค.; พ.ศ. 2558 ม.ค.
เข้าร่วมโครงการ 100%
| 2.3-4 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนา | นักศึกษารหัส 56 เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 80% |  | ü | [14 empty] | 30000 | อ.เชาว์นวิทย์ | bar: พ.ศ. 2558 พ.ค. to พ.ศ. 2558 มิ.ย.
ทักษะชีวิต
| 2.3-5 โครงการสัมมนาของสหพันธ์นิสิตนักศึกษา | ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ > 3.51 | ü | [15 empty] | 18000 | อ.ภูมิเพชร | bar: พ.ศ. 2557 พ.ย.
กายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
| 2.3-6 โครงการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายนักศึกษา | มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 100% |  | ü | [14 empty] | 1500 | อ.วิราภรณ์ | bar: พ.ศ. 2558 ก.พ. to พ.ศ. 2558 เม.ย.
| 2.3-7 โครงการ PT ร่วมใจรับใช้สังคม | มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 80% | ü | ü | [14 empty] | 20000 | อ.สุนทรี | bar: มิ.ย. to ก.ค.; พ.ศ. 2557 ก.ย. to พ.ศ. 2558 มิ.ย.
และมีความพึงพอใจ > 3.51
7) แผนงาน (ต่อ)
ลำดับ |  |  | เป้าหมาย |  | มิ.ย.: แผนการดำเนินงาน
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ / กิจกรรม | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2557 ส.ค.: พ.ศ. 2557; พ.ศ. 2558 ม.ค.: พ.ศ. 2558 | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.
| 2.3-8 โครงการรับมอบเสื้อฝึกงานนักศึกษากายภาพบำบัด | มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 80% |  | ü | [14 empty] | 1000 | อ.ภูมิเพชร | bar: มิ.ย.; พ.ศ. 2557 ต.ค.
| 2.3-9 โครงการแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต | มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 80% |  | ü | [14 empty] | 4000 | อ.ภูมิเพชร | bar: พ.ศ. 2558 ก.พ.
| 2.3-10 โครงการบายเนียร์ ประจำปี 2557 | มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 80% |  | ü | [14 empty] | - | อ.สุนทรี | bar: พ.ศ. 2558 พ.ค.
| 2.3-11 โครงการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ | นักศึกษามีความรู้ด้านการประกันคุณภาพเพิ่มขึ้น |  | ü | [14 empty] | - | อ.วิราภรณ์ | bar: พ.ศ. 2558 ก.พ. to พ.ศ. 2558 เม.ย.
| การศึกษาแก่นักศึกษา | มากกว่าร้อยละ 80
| 2.3-12 กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำ e-book | มี e-book 80% ของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด |  | ü | [14 empty] | - | อ.ภูมิเพชร | bar: มิ.ย. to พ.ศ. 2558 ก.ค.
| 2.3-13 กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำ e-learning | มี e-learning 80% ของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด |  | ü | [14 empty] | - | คุณณัฐวรรณ | bar: มิ.ย. to พ.ศ. 2558 ก.ค.
| 2.3-14 กิจกรรม focus group เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน | มีผลการประเมินจากนักศึกษาครบทั้ง 4 ชั้นปี |  | ü | [14 empty] | - | คุณณัฐวรรณ | bar: พ.ศ. 2557 ก.ย. to พ.ศ. 2557 พ.ย.; พ.ศ. 2558 ก.พ.
การสอน
2.4 การเตรียมความพร้อมสำหรับบัณฑิต
| 2.4-1 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ | นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 80% |  | ü | [14 empty] | - | อ.สมนึก | bar: พ.ศ. 2558 เม.ย. to พ.ศ. 2558 พ.ค.
| 2.4-2 โครงการปัจฉิมนิเทศร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า | มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 80% |  | ü | [14 empty] | 7000 | อ.ภัสสร | bar: พ.ศ. 2558 ก.พ.
| 2.4-3 โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบ | บัณฑิตสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด |  | ü | [15 empty] | อ.ดร.สุภรัศมิ์
| วิชาชีพกายภาพบำบัด | ภายใน 1 ปี > 80%
| 2.4-4 โครงการสำรวจภาวะการมีงานทำและความ | บัณฑิตมีงานทำ > 80% และผู้ใช้บัณฑิตมีความ |  | ü | [14 empty] | 25000 | อ.นิภาพร | bar: ก.ค. to พ.ศ. 2558 พ.ค.
| พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต | พึงพอใจ > 3.51
| 2.4-5 กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลคณะกายภาพบำบัด | มีฐานข้อมูลคณะกายภาพบำบัด | ü | [15 empty] | - | อ.นิภาพร | bar: มิ.ย. to พ.ศ. 2558 พ.ค.
แผนปฏิบัติการประจำปี 2557
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) ชื่อแผนงาน 2. การพัฒนาอาจารย์ |  |  |  |  | มิ.ย.: 4) ผู้รับผิดชอบ; พ.ศ. 2557 ต.ค.: อาจารย์ณรัตน์ พิชัยยงค์วงศ์ดี; พ.ศ. 2558 มิ.ย.: โทร. 1172
2) วัตถุประสงค์ |  |  |  |  | พ.ศ. 2557 ต.ค.: อาจารย์พิมพ์พิมล แดงอินทวัฒน์
| 2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพและคุณวุฒิของอาจารย์และบุคลากร |  |  |  | มิ.ย.: 5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
| 2.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะเป็นแหล่งผลิตผลงานทางวิชาการ |  |  |  | มิ.ย.: พันธกิจมหาวิทยาลัย; พ.ศ. 2557 ธ.ค.: ข้อที่ 2
| 2.3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะเป็นแหล่งเรียนรู้ทักษะทางวิชาชีพ |  |  |  | มิ.ย.: ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย; พ.ศ. 2557 ธ.ค.: ข้อที่ 2
3) เป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน |  |  |  |  | มิ.ย.: 6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน
| เชิงปริมาณ |  |  |  | มิ.ย.: พันธกิจคณะ/หน่วยงาน; พ.ศ. 2557 ธ.ค.: ข้อที่ 2
3.1 มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก อย่างน้อยร้อยละ 20
3.2 มีอาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการ (บทวิจัย/บทความวิชาการ/ตำรา) อย่างน้อยร้อยละ 30
3.3 อาจารย์ผ่านการอบรม (ทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/ทักษะทางวิชาชีพ) อย่างน้อยร้อยละ 90
7) แผนงาน
ลำดับ |  |  | เป้าหมาย |  | มิ.ย.: แผนการดำเนินงาน
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ / กิจกรรม | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2557 ส.ค.: พ.ศ. 2557; พ.ศ. 2558 ม.ค.: พ.ศ. 2558 | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.
1 | การเพิ่มคุณวุฒิของอาจารย์
| 1.1-1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา | มีการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาทาง e-mail | ü | [15 empty] | - | คุณณัฐวรรณ | bar: มิ.ย. to พ.ศ. 2558 ก.ค.
2 | การเพิ่มทักษะทางวิชาชีพ และทักษะการทำงาน
2.1 อาจารย์
| 2.1-1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการอบรม | มีการประชาสัมพันธ์โครงการอบรมทาง facebook | ü | [15 empty] | - | คุณณัฐวรรณ | bar: พ.ศ. 2557 ส.ค. to พ.ศ. 2558 พ.ค.
และ website คณะ
| 2.1-2 โครงการพัฒนาทักษะการทำงานและวิชาชีพ | มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 80% | ü | ü | [14 empty] | 135540 | อ.นิภาพร | bar: พ.ศ. 2558 มิ.ย.
| เรื่อง "Dynamic Kinetic Lingkage Chain" | และมีระดับความพึงพอใจ > 3.51
| 2.1-3 โครงการพัฒนาทักษะการทำงานและวิชาชีพ | มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 80% | ü | ü | [14 empty] | 21460 | อ.พิมพ์พิมล | bar: มิ.ย.
| เรื่อง "การพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน | และมีระดับความพึงพอใจ > 3.51
| และทักษะการให้คำปรึกษาในนักศึกษา" |  |  | ü
2.2 บุคลากร
| 2.2-1 โครงการพัฒนาทักษะการทำงานและวิชาชีพ | มีผู้เข้าร่วมโครงการ 100% |  | ü | [14 empty] | 15000 | คุณอมราภรณ์ | bar: พ.ศ. 2557 ส.ค. to พ.ศ. 2558 ม.ค.
เรื่อง "การสื่อสารภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการทำงาน"
7) แผนงาน (ต่อ)
ลำดับ |  |  | เป้าหมาย |  | มิ.ย.: แผนการดำเนินงาน
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ / กิจกรรม | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2557 ส.ค.: พ.ศ. 2557; พ.ศ. 2558 ม.ค.: พ.ศ. 2558 | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.
3 | การขอตำแหน่งทางวิชาการ
3.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย
| 3.1-1 กิจกรรมบอกเล่าประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ | มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 80% |  | ü | [14 empty] | 12000 | อ.ดร.นพพร | bar: มิ.ย.; พ.ศ. 2557 ต.ค.
ด้านการวิจัยในชุมชน
| 3.1-2 กิจกรรม Publication Camp | มีผู้ส่งบทความตีพิมพ์ อย่างน้อย 3 บทความ/ปี |  | ü | [14 empty] | 33000 | อ.ดร.นพพร | bar: พ.ศ. 2558 ก.ค.
| 3.1-3 งานจัดทำฐานข้อมูลนักวิจัย | มีการปรับปรุงฐานข้อมูลทุกปี |  | ü | [14 empty] | - | อ.ดร.นพพร | bar: มิ.ย. to พ.ศ. 2558 ก.ค.
| 3.1-4 งานจัดทำฐานข้อมูลเอกสารดำเนินงาน | มีฐานข้อมูลเอกสารดำเนินงาน |  | ü | [14 empty] | - | อ.ดร.นพพร | bar: มิ.ย. to พ.ศ. 2558 ก.ค.
| 3.1-5 กิจกรรม KM "How to do routine to research" | มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 80% | ü | [15 empty] | - | อ.ดร.นพพร | bar: มิ.ย.; พ.ศ. 2557 ต.ค.; พ.ศ. 2558 พ.ค.
แผนปฏิบัติการประจำปี 2557
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) ชื่อแผนงาน 3. การบริการวิชาการ |  |  |  |  | มิ.ย.: 4) ผู้รับผิดชอบ; พ.ศ. 2557 ต.ค.: อาจารย์ณรัตน์ พิชัยยงค์วงศ์ดี; พ.ศ. 2558 มิ.ย.: โทร. 1172
2) วัตถุประสงค์ |  |  |  |  | พ.ศ. 2557 ต.ค.: อาจารย์พิมพ์พิมล แดงอินทวัฒน์
| 2.1 เพื่อพัฒนาความรู้ด้านวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ |  |  |  | มิ.ย.: 5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
| 2.2 เพื่อให้บริการด้านกายภาพบำบัดแก่บุคคลทั่วไป |  |  |  | มิ.ย.: พันธกิจมหาวิทยาลัย; พ.ศ. 2557 ธ.ค.: ข้อที่ 3
| 2.3 เพื่อบูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับภารกิจอื่นๆ ของทางมหาวิทยาลัย เช่น การเรียนการสอน การวิจัย |  |  |  | มิ.ย.: ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย; พ.ศ. 2557 ธ.ค.: ข้อที่ 3
| และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม |  |  |  | มิ.ย.: 6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน
| 2.4 เพื่อเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับคณะ |  |  |  | มิ.ย.: พันธกิจคณะ/หน่วยงาน; พ.ศ. 2557 ธ.ค.: ข้อที่ 3
3) เป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน
เชิงปริมาณ
3.1 มีโครงการที่จัดเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพอย่างน้อย 1 โครงการ
3.2 มีโครงการที่จัดเพื่อให้บริการด้านกายภาพบำบัดแก่บุคคลทั่วไป อย่างน้อย 1 โครงการ
3.3 มีโครงการที่มีการบูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับภารกิจอื่นๆ ของทางมหาวิทยาลัย เช่น การเรียนการสอน การวิจัย
และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อย 1 โครงการ
3.4 มีรายได้จากการบริการวิชาการอย่างน้อย 50,000 บาทต่อปี
7) แผนงาน
ลำดับ |  |  | เป้าหมาย |  | มิ.ย.: แผนการดำเนินงาน
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ / กิจกรรม | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2557 ส.ค.: พ.ศ. 2557; พ.ศ. 2558 ม.ค.: พ.ศ. 2558 | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.
1 | โครงการบริการวิชาการที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
| 1.1 โครงการอบรมวิชาการ "ปวดเข่าป้องกันได้กับกายภาพบำบัด" | ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ > 3.51 | ü | [15 empty] | 2830 | คุณกนกวรรณ | bar: มิ.ย.
| 1.2 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการกีฬา | มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย |  | ü | [14 empty] | 15000 | อ.ดร.เสาวณีย์ | bar: มิ.ย.; พ.ศ. 2557 ก.ย. to พ.ศ. 2557 ต.ค.
อย่างน้อย 1 กิจกรรม
| 1.3 โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนคลองด่าน : นำความรู้ | มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 80% |  | ü | [14 empty] | 45940 | อ.เชาว์นวิทย์ | bar: พ.ศ. 2557 ส.ค. to พ.ศ. 2557 ธ.ค.
ทางกายภาพบำบัดสู่ชุมชน บูรณาการกับรายวิชา PT 4382
| 1.4 โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนศีรษะจระเข้น้อย :ดนตรีคือ | มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 80% |  | ü | [14 empty] | 23140 | อ.เชาว์นวิทย์ | bar: พ.ศ. 2557 ส.ค. to พ.ศ. 2557 ต.ค.
สายใย เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจผู้สูงอายุ บูรณาการกับ
รายวิชา PT 2701
| 1.5 โครงการพ็อคเก็ตบุ๊ก "สุขภาพดีกับกายภาพบำบัด" | มีผู้ที่ได้รับพ็อคเก็ตบุ๊ก จำนวน 200 เล่ม |  | ü | [14 empty] | 49000 | อ.ปวีนุช | bar: พ.ศ. 2557 ส.ค. to พ.ศ. 2557 ก.ย.
2 | โครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
| 2.1 โครงการอบรมวิชานานาชาติ "2015 Short course traning" | มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 80% | ü | ü | [14 empty] | 1109000 | อ.พิมพ์พิมล | bar: พ.ศ. 2558 มิ.ย.
และมีระดับความพึงพอใจ > 3.51
7) แผนงาน (ต่อ)
ลำดับ |  |  | เป้าหมาย |  | มิ.ย.: แผนการดำเนินงาน
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ / กิจกรรม | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2557 ส.ค.: พ.ศ. 2557; พ.ศ. 2558 ม.ค.: พ.ศ. 2558 | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.
| 2.2 โครงการบริการวิชาการสุขภาพและความงาม | ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ > 3.51 ขึ้นไป | ü | [15 empty] | 180500 | อ.ปวีนุช | bar: มิ.ย. to พ.ศ. 2558 ก.ค.
"PT Health and Beauty Clinic"
| 2.3 โครงการคลินิกกายภาพบำบัดนอกเวลา | มีผู้มารับบริการทางกายภาพบำบัดนอกเวลา |  | ü | [14 empty] | 278495 | อ.ปวีนุช | bar: มิ.ย. to พ.ศ. 2558 ก.ค.
อย่างน้อย 6 คน/วัน
แผนปฏิบัติการประจำปี 2557
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) ชื่อแผนงาน 4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม |  |  |  |  | มิ.ย.: 4) ผู้รับผิดชอบ; พ.ศ. 2557 ต.ค.: อาจารย์สุนทรี ชยาวัชรกุล; พ.ศ. 2558 มิ.ย.: โทร. 1172
2) วัตถุประสงค์ |  |  |  |  | พ.ศ. 2557 ต.ค.: อาจารย์เชาว์นวิทย์ สุทธิวานิช
| 2.1 เพื่อบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับภารกิจอื่นๆ ของทางมหาวิทยาลัย เช่น การเรียนการสอน การวิจัย |  |  |  | มิ.ย.: 5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
| การบริการวิชาการ และกิจกรรมนักศึกษา |  |  |  | มิ.ย.: พันธกิจมหาวิทยาลัย; พ.ศ. 2557 ธ.ค.: ข้อที่ 4
| 2.2 เพื่อส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวัน และงานประจำ |  |  |  | มิ.ย.: ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย; พ.ศ. 2557 ธ.ค.: ข้อที่ 4
3) เป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน |  |  |  |  | มิ.ย.: 6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน
| เชิงปริมาณ |  |  |  | มิ.ย.: พันธกิจคณะ/หน่วยงาน; พ.ศ. 2557 ธ.ค.: ข้อที่ 4
3.1 มีโครงการที่มีการบูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับภารกิจอื่นๆ ของทางมหาวิทยาลัย เช่น การเรียนการสอน การวิจัย
และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อย 1 โครงการ
3.2 มีโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร อย่างน้อย 1 โครงการ
7) แผนงาน
ลำดับ |  |  | เป้าหมาย |  | มิ.ย.: แผนการดำเนินงาน
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ / กิจกรรม | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2557 ส.ค.: พ.ศ. 2557; พ.ศ. 2558 ม.ค.: พ.ศ. 2558 | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.
1 | โครงการบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับภารกิจ
อื่นๆ ของคณะ
| 1.1 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนนวดไทย | มีโครงการที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการ |  | ü | [14 empty] | - | อ.หทัยชนก | bar: พ.ศ. 2558 ม.ค. to พ.ศ. 2558 เม.ย.
ในรายวิชา PT 2221
2 | โครงการที่ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร
| 2.1 โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยในชีวิตประจำวัน | มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 80% |  | ü | [14 empty] | 1000 | อ.หทัยชนก | bar: พ.ศ. 2557 ธ.ค. to พ.ศ. 2558 ม.ค.
| 2.2 โครงการทำบุญครบรอบการก่อตั้งคณะฯ | มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 80% |  | ü | [14 empty] | - | คุณอมราภรณ์ | bar: พ.ศ. 2557 พ.ย. to พ.ศ. 2557 ธ.ค.
3 | โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัย
| 3.1 โครงการไหว้ครูระดับคณะ | มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 80% | ü | ü | [14 empty] | 2000 | อ.สุนทรี | bar: พ.ศ. 2557 ก.ย.
และมีระดับความพึงพอใจ > 3.51
| 3.2 โครงการบายศรีสู่ขวัญระดับคณะ | มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 80% | ü | ü | [14 empty] | 2000 | อ.สุนทรี | bar: พ.ศ. 2557 ก.ย.
และมีระดับความพึงพอใจ > 3.51
| 3.3 โครงการถนนสายวัฒนธรรม | มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 80% | ü | ü | [14 empty] | - | อ.สุนทรี | bar: พ.ศ. 2557 ธ.ค.
และมีระดับความพึงพอใจ > 3.51
| 3.4 โครงการลอยกระทง | มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 80% | ü | ü | [14 empty] | 1500 | อ.สุนทรี | bar: ก.ค.; พ.ศ. 2557 พ.ย.
และมีระดับความพึงพอใจ > 3.51
| 3.5 โครงการประเพณีสงกรานต์ | มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 80% | ü | ü | [14 empty] | 5000 | อ.สุนทรี | bar: พ.ศ. 2558 เม.ย.
และมีระดับความพึงพอใจ > 3.51
แผนปฏิบัติการประจำปี 2557
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) ชื่อแผนงาน 5.การบริหารจัดการ |  |  |  |  | มิ.ย.: 4) ผู้รับผิดชอบ; พ.ศ. 2557 ต.ค.: คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ; พ.ศ. 2558 มิ.ย.: โทร. 1172
2) วัตถุประสงค์ |  |  |  |  | มิ.ย.: 5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
| 2.1 เพื่อให้มีการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล |  |  |  | มิ.ย.: พันธกิจมหาวิทยาลัย; พ.ศ. 2557 ธ.ค.: ข้อที่ 1, 2
| 2.2 เพื่อกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของคณะฯ ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและตอบสนองต่อสังคม |  |  |  | มิ.ย.: ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย; พ.ศ. 2557 ธ.ค.: ข้อที่ 6
| 2.3 เพื่อให้มีการพัฒนาการดำเนินงานของคณะอย่างต่อเนื่อง |  |  |  | มิ.ย.: 6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน
3) เป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน |  |  |  |  | มิ.ย.: พันธกิจคณะ/หน่วยงาน; พ.ศ. 2557 ธ.ค.: ข้อที่ 5
เชิงคุณภาพ
3.1 มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
3.2 มีการจัดทำแผน ติดตาม และประเมินผลการบริหารงาน เช่น แผนกลยุทธ์ 5 ปี, แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2557,
balanced score card, แผนบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
7) แผนงาน
ลำดับ |  |  | เป้าหมาย |  | มิ.ย.: แผนการดำเนินงาน
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ / กิจกรรม | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2557 ส.ค.: พ.ศ. 2557; พ.ศ. 2558 ม.ค.: พ.ศ. 2558 | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.
1 | กิจกรรมการส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
| 1.1 การประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2557 | มีการจัดทำแผน ติดตาม และประเมินผล | ü | [15 empty] | - | ผศ.ดร.พรรัชนี | bar: พ.ศ. 2557 ธ.ค.; พ.ศ. 2558 พ.ค.
| 1.2 ประชุมคณะเพื่อพัฒนาการบริหารงาน | การบริหารงาน และมีการบริหารงานตาม | ü | [15 empty] | - | ผศ.ดร.พรรัชนี | bar: พ.ศ. 2557 ธ.ค.; พ.ศ. 2558 พ.ค.
| 1.3 กิจกรรมบริหารความเสี่ยงคณะกายภาพบำบัด | หลักธรรมาภิบาล | ü | [15 empty] | - | ผศ.ดร.พรรัชนี | bar: มิ.ย. to พ.ศ. 2558 ก.ค.
| 1.4 โครงการสัมมนาการประเมินตนเอง (SAR) | มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 80% |  | ü | [14 empty] | - | อ.สมนึก | bar: พ.ศ. 2557 ธ.ค. to พ.ศ. 2558 ม.ค.; พ.ศ. 2558 มิ.ย. to พ.ศ. 2558 ก.ค.
1.5 การจัดทำงบประมาณ
| 1.5-1 ติดตามการใช้งบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์ | มีการใช้งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร | ü | [15 empty] | - | อ.ยิ่งลักษณ์ | bar: ก.ค. to พ.ศ. 2557 ต.ค.; พ.ศ. 2558 ก.พ. to พ.ศ. 2558 มี.ค.
| 1.5-2 งานจัดทำรายงานการเงิน | มีการรายงานผลการใช้งบประมาณส่งกองแผนฯ | ü | [15 empty] | - | อ.ยิ่งลักษณ์ | bar: มิ.ย. to พ.ศ. 2558 ก.ค.
| 1.5-3 ประชุมชี้แจงติดตามงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการ | มีการประชุมอย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี | ü | [15 empty] | - | อ.ยิ่งลักษณ์ | bar: พ.ศ. 2557 ก.ย. to พ.ศ. 2557 ต.ค.; พ.ศ. 2558 ก.พ. to พ.ศ. 2558 มี.ค.
2 | กิจกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ | มีฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ และสนับสนุนการ | ü | [15 empty] | - | อ.ภูมิเพชร | bar: มิ.ย. to พ.ศ. 2558 ก.ค.
| จัดทำฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ และสนับสนุนการประกัน | ประกันคุณภาพการศึกษา
คุณภาพการศึกษา
3 | กิจกรรมพัฒนาคณะกายภาพบำบัดสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ | 5 เรื่องต่อปี | ü | [15 empty] | - | อ.ยิ่งลักษณ์ | bar: มิ.ย. to พ.ศ. 2558 ก.ค.
แผนปฏิบัติการประจำปี 2557
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) ชื่อแผนงาน 6. การสร้างมุมมองและทัศนคติที่ดีภายในองค์กร |  |  |  |  | มิ.ย.: 4) ผู้รับผิดชอบ; พ.ศ. 2557 ต.ค.: คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ; พ.ศ. 2558 มิ.ย.: โทร. 1172
2) วัตถุประสงค์ |  |  |  |  | มิ.ย.: 5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
| 2.1 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน นักศึกษามีความสุขในการเรียน |  |  |  | มิ.ย.: พันธกิจมหาวิทยาลัย; พ.ศ. 2557 ธ.ค.: ข้อที่ 1, 2
3) เป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน |  |  |  |  | มิ.ย.: ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย; พ.ศ. 2557 ธ.ค.: ข้อที่ 1, 2, 5
| เชิงปริมาณ |  |  |  | มิ.ย.: 6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน
| 2.1 ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาไม่ต่ำกว่า 3.51 |  |  |  | มิ.ย.: พันธกิจคณะ/หน่วยงาน; พ.ศ. 2557 ธ.ค.: ข้อที่ 1, 2
2.2 อัตราการลาออกของบุคลากรน้อยกว่าร้อยละ 10
2.3 มีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างน้อย 5 ครั้ง
7) แผนงาน
ลำดับ |  |  | เป้าหมาย |  | มิ.ย.: แผนการดำเนินงาน
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ / กิจกรรม | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2557 ส.ค.: พ.ศ. 2557; พ.ศ. 2558 ม.ค.: พ.ศ. 2558 | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.
1 | โครงการส่งเสริมสังคมแห่งการให้
1.1 โครงการบริการวิชาการที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
| 1.1-1 โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง "ปวดเข่าป้องกันได้ | มีผู้เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 80% |  | ü | [14 empty] | 2830 | คุณกนกวรรณ | bar: ก.ค.
กับกายภาพบำบัด"
| 1.1-2 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการกีฬา | มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย |  | ü | [14 empty] | 15000 | อ.ดร.เสาวณีย์ | bar: มิ.ย.; พ.ศ. 2557 ก.ย. to พ.ศ. 2557 ต.ค.
อย่างน้อย 1 กิจกรรม
| 1.1-3 โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนคลองด่าน : นำความรู้ | มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 80% |  | ü | [14 empty] | 45940 | อ.เชาว์นวิทย์ | bar: พ.ศ. 2557 ส.ค. to พ.ศ. 2557 ธ.ค.
ทางกายภาพบำบัดสู่ชุมชน บูรณาการกับวิชา PT4382
| 1.1-4 โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนศีรษะจระเข้น้อย : | มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 80% |  | ü | [14 empty] | 23140 | อ.เชาว์นวิทย์ | bar: พ.ศ. 2557 ส.ค. to พ.ศ. 2557 ต.ค.
ดนตรีคือสายใย เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจผู้สูงอายุ
บูรณาการกับวิชา PT 2701
| **1.1-5 โครงการพ็อคเก็ตบุ๊ก "สุขภาพดีกับกายภาพบำบัด" | มีผู้ที่ได้รับพ็อคเก็ตบุ๊ก จำนวน 200 เล่ม |  | ü | [14 empty] | 49000 | อ.ปวีนุช | bar: พ.ศ. 2557 ส.ค. to พ.ศ. 2557 ก.ย.
2 | โครงการส่งเสริมสังคมแห่งความสุข
| 2.1 โครงการ plus meeting | บุคลากรเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 13 ครั้ง (50%) |  | ü | [14 empty] | 30650 | อ.ภัสสร | bar: มิ.ย. to พ.ศ. 2558 พ.ค.
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ > 3.51 ขึ้นไป
และมีดัชนีความสุขของชีวิตเพิ่มขึ้น 30%
3 | โครงการส่งเสริมการสื่อสาร และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
| 3.1 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ | มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ |  | ü | [14 empty] | - | อ.ภูมิเพชร | bar: มิ.ย. to พ.ศ. 2558 ก.ค.
และจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
7) แผนงาน (ต่อ)
ลำดับ |  |  | เป้าหมาย |  | มิ.ย.: แผนการดำเนินงาน
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ / กิจกรรม | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2557 ส.ค.: พ.ศ. 2557; พ.ศ. 2558 ม.ค.: พ.ศ. 2558 | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.
| 3.2 กิจกรรมพัฒนาคณะกายภาพบำบัดสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ | 5 เรื่องต่อปี |  | ü | [14 empty] | - | อ.ยิ่งลักษณ์ | bar: มิ.ย. to พ.ศ. 2558 ก.ค.
| 3.3 โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษากายภาพบำบัด | ผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตอบรับเข้าร่วม |  | ü | [14 empty] | 10000 | อ.พิมพ์พิมล | bar: พ.ศ. 2557 ธ.ค.
โครงการอย่างน้อย 80%
| 3.4 กิจกรรม focus group เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน | มีผลการประเมินจากนักศึกษาครบทั้ง 4 ชั้นปี |  | ü | [14 empty] | - | คุณณัฐวรรณ | bar: พ.ศ. 2557 ก.ย. to พ.ศ. 2557 พ.ย.; พ.ศ. 2558 ก.พ.
แผนปฏิบัติการประจำปี 2557
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) ชื่อแผนงาน 7. การพัฒนาคณะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทักษะทางกายภาพบำบัด |  |  |  |  | มิ.ย.: 4) ผู้รับผิดชอบ; พ.ศ. 2557 ต.ค.: คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ; พ.ศ. 2558 มิ.ย.: โทร. 1172
2) วัตถุประสงค์ |  |  |  |  | มิ.ย.: 5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
| 2.1 เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มีทักษะทางวิชาชีพกายภาพบำบัดที่เป็นที่ยอมรับ |  |  |  | มิ.ย.: พันธกิจมหาวิทยาลัย; พ.ศ. 2557 ธ.ค.: ข้อที่ 1, 2
3) เป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน |  |  |  |  | มิ.ย.: ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย; พ.ศ. 2557 ธ.ค.: ข้อที่ 1, 2
| เชิงปริมาณ |  |  |  | มิ.ย.: 6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน
| 3.1 มีโครงการที่จัดเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพอย่างน้อย 3 โครงการ |  |  |  | มิ.ย.: พันธกิจคณะ/หน่วยงาน; พ.ศ. 2557 ธ.ค.: ข้อที่ 1, 2
3.2 อาจารย์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรทั้งภายในและภายนอกคณะ อย่างน้อย 1 ครั้ง
7) แผนงาน
ลำดับ |  |  | เป้าหมาย |  | มิ.ย.: แผนการดำเนินงาน
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ / กิจกรรม | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2557 ส.ค.: พ.ศ. 2557; พ.ศ. 2558 ม.ค.: พ.ศ. 2558 | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.
1 | ด้านการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
1.1 อาจารย์และนักกายภาพบำบัด
| 1.1-1 โครงการอบรมวิชาการนานาชาติ | มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 80% |  | ü | [14 empty] | 1109000 | อ.พิมพ์พิมล | bar: พ.ศ. 2558 มิ.ย.
| "2015 Short course traning" | และมีระดับความพึงพอใจ > 3.51
| 1.1-2 โครงการบริการวิชาการสุขภาพและความงาม | ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ > 3.51 ขึ้นไป |  | ü | [14 empty] | 180500 | อ.ปวีนุช | bar: มิ.ย. to พ.ศ. 2558 ก.ค.
"PT Health and Beauty Clinic"
| 1.1-3 โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง "ปวดเข่าป้องกันได้ | ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ > 3.51 |  | ü | [14 empty] | 2830 | คุณกนกวรรณ | bar: มิ.ย.
กับกายภาพบำบัด"
| 1.1-4 โครงการคลินิกกายภาพบำบัดนอกเวลา | มีผู้มารับบริการทางกายภาพบำบัดนอกเวลา |  | ü | [14 empty] | 278495 | อ.ปวีนุช | bar: มิ.ย. to พ.ศ. 2558 ก.ค.
อย่างน้อย 6 คน/วัน
| 1.1-5 โครงการพัฒนาทักษะการทำงานและวิชาชีพ | มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 80% |  | ü | [14 empty] | 135540 | อ.พิมพ์พิมล | bar: พ.ศ. 2558 มิ.ย.
| เรื่อง "Dynamic Kinetic Lingkage Chain" | และมีระดับความพึงพอใจ > 3.51
| 1.1-6 โครงการพัฒนาทักษะการทำงานและวิชาชีพ | มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 80% |  | ü | [14 empty] | 21460 | อ.พิมพ์พิมล | bar: มิ.ย.
| เรื่อง "การพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน | และมีระดับความพึงพอใจ > 3.51
| และทักษะการให้คำปรึกษาในนักศึกษา" |  |  | ü
1.2 นักศึกษา
| 1.2-1 โครงการนักศึกษาอาสาสมัครช่วยงาน | นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ 80% |  | ü | [15 empty] | อ.ดร.รุ้งเพชร | bar: พ.ศ. 2557 พ.ย. to พ.ศ. 2558 ม.ค.
แผนกกายภาพบำบัดในโรงพยาบาล
| 1.2-2 โครงการนำนักศึกษาฝึกปฏิบัติการออกกำลังกาย | นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการ 100% |  | ü | [14 empty] | 30000 | อ.วิราภรณ์ | bar: พ.ศ. 2557 ส.ค. to พ.ศ. 2557 ก.ย.
ในน้ำ รายวิชา PT 3163
7) แผนงาน (ต่อ)
ลำดับ |  |  | เป้าหมาย |  | มิ.ย.: แผนการดำเนินงาน
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ / กิจกรรม | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2557 ส.ค.: พ.ศ. 2557; พ.ศ. 2558 ม.ค.: พ.ศ. 2558 | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
[5 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.
| 1.2-3 โครงการเสริมหลักสูตรและศึกษาดูงานนอกสถานที่ | นักศึกษารายวิชา PT 3623, PT 4302 |  | ü | [14 empty] | 10000 | อ.ดร.เสาวณีย์ | bar: มิ.ย.; พ.ศ. 2557 ก.ย. to พ.ศ. 2557 ต.ค.; พ.ศ. 2558 ม.ค.
เข้าร่วมโครงการ 100%
| 1.2-4 โครงการเสริมหลักสูตร "เสริมสร้างความรู้ด้าน | นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ 100% |  | ü | [14 empty] | 51000 | อ.นิภาพร | bar: พ.ศ. 2557 ส.ค. to พ.ศ. 2558 พ.ค.
กระบวนการวิจัยแก่นักศึกษา"
2 | โครงการส่งเสริมสังคมแห่งความสุข
| 2.1 โครงการ plus meeting | บุคลากรเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 13 ครั้ง (50%) |  | ü | [14 empty] | 30650 | อ.ภัสสร | bar: มิ.ย. to พ.ศ. 2558 พ.ค.
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ > 3.51 ขึ้นไป
และมีดัชนีความสุขของชีวิตเพิ่มขึ้น 30%
อธิบายตัวชี้วัดและเป้าหมาย
- ตัวชี้วัด คือ สิ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงความสามารถในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยสามารถวัดได้ในทุกมิติ ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ เวลา และความคุ้มค่า
- เป้าหมายโครงการ กำหนดตัวชี้วัด แบ่งออก 4 ประเภท
1) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ หมายถึง ข้อความที่กำหนดเพื่อใช้วัดความสำเร็จการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ของแผนงานและโครงการ/กิจกรรมที่สามารถวัดในสิ่งที่นับได้ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณจะเหมาะสมสำหรับการวัดในสิ่งที่เป็นรูปธรรม
และมีความชัดเจน เช่น มีบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนา 200 คน ซ่อมห้องน้ำ จำนวน 20 ห้อง เป็นต้น
2) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ หมายถึง ข้อความที่กำหนดเพื่อวัดความสำเร็จที่ไม่เป็นค่าเชิงปริมาณ แต่เป็นการอิงค่าเป้าหมายที่มีลักษณะพรรณนา เป็นการพิจารณาว่าการดำเนินการควรมีคุณภาพระดับไหน อย่างไร เช่น
ระดับความสำเร็จของการให้บริการวิชาการ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบงานที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น
3) ตัวชี้วัดเชิงเวลา หมายถึง ข้อความที่กำหนดเพื่อวัดความสำาเร็จที่พิจารณาจากระยะเวลาในการดำาเนิน โครงการว่าตรงตามระยะเวลาที่กำหนดของโครงการหรือไม่ เช่น สามารถดำเนินงานวิจัยเสร็จสิ้นในเวลา 12 เดือน เป็นต้น
4) ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย หมายถึง ข้อความที่กำหนดเพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินการโดยพิจารณาจากการใช้จ่ายว่าเป็นไปตามงบประมาณที่กำหนดในแผนงาน/โครงการหรือไม่ เช่น โครงการปรับปรุงห้องน้ำ 20 ห้อง
กำหนดงบประมาณไว้จำนวน 600,000 บาท ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย คือ การตรวจสอบว่างบประมาณที่ใช้ในการปรับปรุงห้องน้ำ 20 ห้องนั้น ใช้จ่ายไม่เกินจำนวนงบประมาณที่กำหนด (600,000 บาท)
จากเป้าหมายที่กำหนดขึ้นให้กำหนดดัชนีที่ใช้วัดความสำเร็จและระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดขึ้น

## แบบประเมินผลแผน
ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557
คณะ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
การประเมินผลตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน
1) ชื่อแผนงาน
เป้าหมาย
| ตัวชี้วัด |  | เชิงคุณภาพ |  | เชิงปริมาณ |  | การบรรลุเป้าหมาย
|  |  | แผน | ผล | แผน | ผล
[7 empty] | บรรลุ |  | ไม่บรรลุ
[7 empty] | บรรลุ |  | ไม่บรรลุ
[7 empty] | บรรลุ |  | ไม่บรรลุ
[7 empty] | บรรลุ |  | ไม่บรรลุ
2) ผลการดำเนินงานตามแผนงาน
|  |  | เป้าหมาย |  |  |  | งบประมาณ
ลำดับ | ชื่อโครงการ / กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เชิงคุณภาพ |  | เชิงปริมาณ |  |  |  | ปัญหาและอุปสรรค
ที่ |  | โครงการ / กิจกรรม | แผน | ผล | แผน | ผล | จัดสรร | ใช้จริง | (ที่ไม่บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย)
[7 empty] | 0 | 0
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแผนงาน ............................................................................... ในปีต่อไป
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………