## รับนักศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี 2557
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) ชื่อแผนงานที่ 8 แผนรับนักศึกษา |  | 4) ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการวิชาการประจำคณะฯ | [16 empty] | โทร. 1622
2) วัตถุประสงค์ |  | 5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2.1 | รับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพตามจำนวนที่ต้องการ | [7 empty] | พันธกิจข้อที่ 1
2.2 | รับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามจำนวน | [7 empty] | ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1
3) เป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน |  | 6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน
3.1 | รับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพ จำนวน 105 คน | [8 empty] | พันธกิจข้อที่ 1
3.2 | รับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นทายาทของร้านขายยาจำนวน 10 คน | [8 empty] | ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1
3.3 | รับนักศึกษาระดับบัณฑิต จำนวน 8 คน
ลำดับ |  |  |  | แผนการดำเนินงาน | [15 empty] | หมาย
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ / กิจกรรม | เป้าหมาย | พ.ศ. 2557 | [6 empty] | พ.ศ. 2558 | [6 empty] | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | เหตุ
|  |  |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พค | มิย | ก.ค.
1 | เปิดรับนักศึกษารอบก่อน Admission
| - ลูกหลานร้านยา | จำนวนนักศึกษาที่รับ | 5
| รับนักศึกษารอบก่อน Admission | จำนวนนักศึกษาที่รับ รอบ 1 (คน) | 25
|  | จำนวนนักศึกษาที่รับ รอบ 2 (คน) | 20
2 | รับนักศึกษารอบ Admission | จำนวนนักศึกษาที่รับ | 50
3 | รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท |  | -
| - สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง | จำนวนนักศึกษาที่รับ | 4
| - สาขาเภสัชกรรมเทคโนโลยี | จำนวนนักศึกษาที่รับ | 4

## พัฒนาหลักสูตร
แผนปฏิบัติการประจำปี 2557
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) ชื่อแผนงานที่ 1 แผนพัฒนาหลักสูตร |  | 4) ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร | [16 empty] | โทร. 1622
2) วัตถุประสงค์ |  | 5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
| พัฒนาหลักสูตรให้มีความเข้มแข็ง ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ | [5 empty] | พันธกิจข้อที่ 1
| ของประเทศและรองรับประชาคมอาเซียน | [5 empty] | ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1
3) เป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน |  | 6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน
3.1 หลักสูตรมีการดำเนินการตามกรอบ TQF | [6 empty] | พันธกิจข้อที่ 1
3.2 | มีการแทรกเนื้อหาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน | [5 empty] | ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1
3.3 | สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับสถาบันหรือสถานประกอบการเพื่อความเข้มแข็ง
ลำดับ |  |  |  | แผนการดำเนินงาน | [15 empty] | หมาย
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ / กิจกรรม | เป้าหมาย | พ.ศ. 2557 | [6 empty] | พ.ศ. 2558 | [6 empty] | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | เหตุ
|  |  |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พค | มิย | ก.ค.
1 | มอบหมายผู้รับผิดชอบ กำกับดูแลให้ทุกรายวิชาดำเนินกิจกรรมตามกรอบ- | ร้อยละของจำนวนรายวิชาที่มีการดำเนิน | 100 | [15 empty] | ผู้ช่วยคณบดี
| มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) | กิจกรรมตาม TQF
2 | การจัดประชุมเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียนในส่วนที่เกี่ยวกับ community pharmacy | มีการดำเนินการอย่างน้อย 1 โครงการ | 1 | [15 empty] | กรรมการวิชาการ และ
3 | กำหนดให้นักศึกษาทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ exit exam | ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าทดสอบ | 70 | [15 empty] | กรรมการวิชาการ
4 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนหรือการทดสอบภาษาอังกฤษ | จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการสนับสนุน | 2 | [15 empty] | กรรมการบริหารหลักสูตร
5 | จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | ร้อยละของรายวิชาที่มีการสอนโดยเน้น | 50 | [15 empty] | กรรมการบริหารหลักสูตร
ผู้เรียนเป็นสำคัญ
6 | ส่งเสริมให้คณาจารย์ทำสื่อการสอนด้วยระบบ e-learning | ร้อยละของรายวิชาที่ทีการสอน | 50 | [15 empty] | กรรมการบริหารหลักสูตร
ด้วยระบบ e-learning
กรรมการวิชาการ

## พัฒนางานวิจัย
แผนปฏิบัติการประจำปี 2557
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) ชื่อแผนงานที่ 2 แผนพัฒนางานวิจัย ตำราและองค์ความรู้ |  | 4) ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการวิจัยและแต่งตำรา | [16 empty] | โทร. 1622
2) วัตถุประสงค์ |  | 5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
เป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่ยอมรับด้านยาและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ | [9 empty] | พันธกิจข้อที่ 2
1 | พัฒนาองค์ความรู้และการวิจัยทางเภสัชศาสตร์เป็นระบบที่ยั่งยืน | [8 empty] | ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2
2 | เป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่ยอมรับด้านยาและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์
3) เป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน |  | 6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน
3.1 | มีแผนการวิจัยและตำราและมีการดำเนินการที่เป็นระบบ | [8 empty] | พันธกิจข้อที่ 2
3.2 | จำนวนอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัย 20% | [8 empty] | ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2
3.3 | ร้อยละของงานวิจัยที่ตีพิมพ์ต่อจำนวนอาจารย์ 5%
3.4 | ร้อยละของบทความวิชาการและตำราต่อจำนวนอาจารย์ 5%
3.5 | มีฐานข้อมูลด้านยาและการวิจัยทันสมัยสืบค้นง่าย
ลำดับ |  |  |  |  | แผนการดำเนินงาน | [14 empty] | หมาย
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ / กิจกรรม | เป้าหมาย |  | พ.ศ. 2557 | [6 empty] | พ.ศ. 2558 | [5 empty] | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | เหตุ
|  |  | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | ก.ค
1 | จัดหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ | มีการดำเนินการ | มี | [15 empty] | คณะกรรมการวิจัยและแต่งตำรา
2 | ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรขอทุนวิจัย | จำนวนบุคลากรที่ได้รับทุนวิจัย | [16 empty] | คณะกรรมการวิจัยและแต่งตำรา
|  | จำนวนเงินทุนที่ได้รับจากภายในและภายนอก ต่อจำนวนอาจารย์ |  | 20000
3 | จัดโครงการประกวดโครงการวิจัยเภสัชศาสตร์ | มีการดำเนินการ | มี | [15 empty] | คณะกรรมการวิจัยและแต่งตำรา
4 | จัดหาหรือพัฒนาฐานข้อมูลวิจัย | มีฐานข้อมูลด้านการวิจัย | มี | [15 empty] | คณะกรรมการวิจัยและแต่งตำรา
5 | ให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ / การนำเสนอผลงานวิจัย | จำนวนบทความ/ งานวิจัยวิจัยที่ตีพิมพ์ (เรื่อง) |  | 5 | [14 empty] | คณะกรรมการวิจัยและแต่งตำรา
| ให้ทุนสนับสนุนการแต่งตำรา | จำนวนตำราที่ได้รับทุน (เรื่อง) |  | 1
คณะกรรมการวิจัยและแต่งตำรา
6 | ส่งเสริมบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนหรือสาขาวิชาต่างๆ เช่น อบรม การวิจัยการเรียน | จำนวนกิจกรรมหรืองานวิจัยที่บูรณาการกับ |  | 1 | [14 empty] | คณะกรรมการวิจัยและแต่งตำรา
| การสอน หรือนำงานวิจัยสอดแทรก เข้าไปในบทเรียน | การเรียนการสอนหรือสาขาวิชา
7 | พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย เช่น จัดสัมนาแนวทางการวิจัย R2Rใน | จำนวนกิจกรรมหรือ จำนวนงานวิจัย R2R |  | 1 | [14 empty] | คณะกรรมการวิจัยและแต่งตำรา
มหาวิทยาลัย
8 | อบรมการวิจัย / การเขียนบทความ/ ตำราให้กับอาจารย์ | ร้อยละของจำนวนอาจารย์ใหม่ที่เข้าอบรม |  | 80 | [14 empty] | คณะกรรมการวิจัยและแต่งตำรา
9 | ให้ความร้ด้านจริยธรรมการวิจัย | ร้อยละของจำนวนอาจารย์ที่ได้รับทราบ |  | 80

## บริการวิชาการ
แผนปฏิบัติการประจำปี 2557
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) ชื่อแผนงานที่ 3 แผนบริการวิชาการ |  | 4) ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการวิจัยและแต่งตำรา | [8 empty] | คณะกรรมการบริการวิชาการ | [8 empty] | โทร. 1622
2) วัตถุประสงค์ |  | 5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ผลงานการบริการวิชาการของคณะฯ ตอบสนองความต้องการและเป็นที่พึ่ง | [7 empty] | พันธกิจข้อที่ 3
ของสังคมและประชาคม | [7 empty] | ยุทธศาสตร์ข้อที่ 3
3) เป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน
3.1 | จำนวนโครงการที่ตอบสนองต่อชุมชนหรือวิชาชีพ 5 โครงการ | 6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน
3.2 | จำนวนกิจกรรม/โครงการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและวิจัย 1 โครงการ | [6 empty] | ยุทธศาสตร์ข้อที่ 3
3.3 | ร้อยละของอาจารย์ที่ให้บริการวิชาการต่ออาจารย์ 30%
ลำดับ |  |  |  |  | แผนการดำเนินงาน | [15 empty] | หมาย
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ / กิจกรรม | เป้าหมาย |  | พ.ศ. 2557 | [6 empty] | พ.ศ. 2558 | [6 empty] | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | เหตุ
|  |  | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิย | กค
1 | โครงการร่วมบริการบริบาลทางเภสัชกรรมและส่งเสริมสุขภาพระดับปฐมภูมิ | ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ |  | > 3.0 | [15 empty] | กรรมการบริการวิชาการ
ในชุมชน ปีการศึกษา 2557 (โครงการสืบเนื่อง)
2 | โครงการ มฉก. บริการชุมชน | จำนวนครั้งที่ให้บริการ |  | 10 | [15 empty] | กรรมการบริการวิชาการ
3 | โครงการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง | ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าประชุมวิชาการ |  | > 3.25 | [15 empty] | กรรมการบริการวิชาการ
|  | จำนวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ |  | 25
4 | โครงการประชุมวิชาการด้านเภสัชกรรมเทคโนโลยี | ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าประชุมวิชาการ |  | 3.25 | [15 empty] | กรรมการบริการวิชาการ
| (Seminar in Pharmaceutical Industry VI) | จำนวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ |  | 100
5 | โครงการประชุมวิชาการด้านบริบาลทางเภสัชกรรม | ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าประชุมวิชาการ |  | 3.5 | [15 empty] | กรรมการบริการวิชาการ
(Meet the Expert Pharmacists 2014)
6 | โครงการสำรวจปัญหาการใช้ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพรของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาชุมชนศีรษะจรเข้น้อย จ.สมุทรปราการ | ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ |  | > 3.5
7 | สนับสนุนให้อาจารย์ปฏิบัติงานบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย | ร้อยละของอาจารย์ |  | 30 | [15 empty] | กรรมการบริการวิชาการ
โดยไม่เสียงานประจำ
8 | หน่วยบริการเภสัชสนเทศ | ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ |  | > 3.0 | [15 empty] | กรรมการบริการวิชาการ

## ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบัติการประจำปี 2557
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1)ชื่อแผนงานที่ 4 แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม |  |  |  | 4)ผู้รับผิดชอบ กรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โทร 1622
2)วัตถุประสงค์ |  |  |  | 5)ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
อนุรักษ์และเผยแพร่ประเพณ๊ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป |  |  |  | พันธกิจกิจข้อที่ 4
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 4
3)เป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน |  |  |  | 6)ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน
3.1จำนวนโครงการกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 4 โครงการ |  |  |  | พันธกิจกิจข้อที่ 4
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 4
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย | แผนดำเนินการ | [13 empty] | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  |  | พ.ศ.2557 | [6 empty] | พ.ศ.2558
|  |  |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.
1 | โครงการประจำของคณะฯ
1.1 | โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์-อาจารย์(ไหว้ครู) | มีการดำเนินการ | มี | [15 empty] | กก.ศิลปวัฒนธรรมฯ
1.2 | โครงการรับเฉลว | มีการดำเนินการ | มี | [15 empty] | กก.ศิลปวัฒนธรรมฯ
1.3 | โครงการทำบุญเลี้ยงพระประจำปี | มีการดำเนินการ | มี | [15 empty] | กก.ศิลปวัฒนธรรมฯ
1.4 | โครงการรับเสื้อกาวน์ | มีการดำเนินการ | มี/ไม่มี | [15 empty] | กก.ศิลปวัฒนธรรมฯ
2 | โครงการของมหาวิทยาลัย คณะฯเข้าร่วม
2.1 | ประเพณ๊ลอยกระทง | เข้าร่วมกิจกรรม | ร่วม | [15 empty] | กก.ศิลปวัฒนธรรมฯ
2.2 | ประเพณีสงกรานต์ | เข้าร่วมกิจกรรม | ร่วม | [15 empty] | กก.ศิลปวัฒนธรรมฯ

## พัฒนานักศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี 2557
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) ชื่อแผนงานที่ 5 พัฒนานักศึกษา |  | 4) ผู้รับผิดชอบ กรรมการวิชาการ/กิจการนักศึกษา/บริหารหักสูตร | [17 empty] | โทร. 1622
2) วัตถุประสงค์ |  | 5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2.1 | ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะวิชาการและวิชาชีพตามกรอบ | [6 empty] | พันธกิจข้อที่ 1
| มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา | [6 empty] | ยุทธศาสตร์ข้อที่ 5 , 5.2
3) เป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน
3.1 | ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ มากกว่า 80 | 6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน
3.2 | จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการอย่างน้อย 4 กิจกรรม | [6 empty] | พันธกิจข้อที่ 1
3.3 | จำนวนกิจกรรมที่สนับสนุนให้นักศึกษามีจิตสาธารณะอย่างน้อย 2 กิจกรรม | [6 empty] | ยุทธศาสตร์ข้อที่ 5.2
3.4 | จำนวนกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมหรือศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย 5 กิจกรรม
ลำดับ |  |  |  |  | แผนการดำเนินงาน | [15 empty] | หมาย
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ / กิจกรรม | เป้าหมาย |  | พ.ศ. 2557 | [6 empty] | พ.ศ. 2558 | [6 empty] | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | เหตุ
|  |  | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิย. | ก.ค.
กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
1 | ฝึกซ้อมทักษะสำหรับเตรียมความพร้อมในการสอบ OSPE | มีการดำเนินการ | มี
2 | ทบทวนความรู้ MCQ ก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพ | มีการดำเนินการ | มี
3 | พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้กับนักศึกษา | มีการดำเนินการ | มี
4 | โครงการ ค่ายสมุนไพร | มีการดำเนินการ | มี
*5 | ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (กำหนดให้นักศึกษาทุกคนทดสอบ | มีการดำเนินการ | มี | [17 empty] | ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมิน
| ความรู้ภาษาอังกฤษ) | [19 empty] | ของผู้ใช้บัณฑิต
6 | โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจในวิชาชีพแก่นักศึกษา I (โครงการศึกษาดูงาน | มีการดำเนินการ | มี
และฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาปี 2 ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2)
7 | โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจในวิชาชีพแก่นักศึกษา II (โครงการศึกษาดูงาน | มีการดำเนินการ | มี
และฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาปี 3 ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2)
8 | โครงการแข่งขันการซักประวัติและให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วย | มีการดำเนินการ | มี
9 | โครงการค่ายวิชาการสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ | ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมตามเป้าหมาย |  | 80%
10 | โครงการดูงานเภสัชศาสตร์สัมพันธ์ (ณ พิพิธกรรมเภสัชกรรมไทย | ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมตามเป้าหมาย |  | 80%
เภสัชกรรมสมาคมไทยในพระบรมราชูปถัมป์และวัดเชตุพนวิมลมังคราราม)
กิจกรรมที่สนับสนุนให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ
11 | โครงการค่ายหมอยาอาสา | ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมตามเป้าหมาย |  | 80%
12 | โครงการ มฉก. บริการชุมชน (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 ในการจัด-จ่ายยาและ | ร้อยละของจำนวนครั้งที่ให้บริการ |  | 100
แนะนำการใช้ยาแก่ประชาชน)
13 | โครงการเสริมสร้างจิตอาสาทำงานเพื่อชุมชนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 | ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมตามเป้าหมาย |  | 80%
กิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมหรือศิลปวัฒนธรรม
14 | สานสัมพันธ์ศิษย์-อาจารย์ (พิธีไหว้ครู) | ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมตามเป้าหมาย |  | 80%
15 | กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ (กิจกรรมรับน้อง) | ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมตามเป้าหมาย |  | 80
16 | กิจกรรมประเพณีต่าง ๆ เช่น ลอยกระทง สงกรานต์ แห่เทียน รับบัว ฯลฯ | มีการดำเนินการ | มี
17 | กีฬาเภสัชสัมพันธ์ | ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมตามเป้าหมาย |  | 80%
กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นผู้นำ
18 | โครงการปัจฉิมนิเทศและเสริมสร้างความเป็นผู้นำ | มีการดำเนินการ | มี | [17 empty] | ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมิน
| กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการสืบค้นข้อมูล | [19 empty] | ของผู้ใช้บัณฑิต
19 | โครงการอบรมการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ(ปฐมนิเทศก่อนฝึกงาน) | มีการดำเนินการ | มี

## แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการประจำปี 2557
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) ชื่อแผนงานที่ 6 แผนพัฒนาบุคลากร |  | 4) ผู้รับผิดชอบ คณะเภสัชศาสตร์ | [17 empty] | โทร. 1622
2) วัตถุประสงค์ |  | 5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
| พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี มีจริยธรรม มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน | [6 empty] | พันธกิจข้อที่ 1
| และดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียง | [6 empty] | ยุทธศาสตร์ข้อที่ 5
3) เป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน
3.1 | ร้อยละของอาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (100%) | 6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน
3.2 | ร้อยละของบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม (70%) | [6 empty] | พันธกิจข้อที่ 1
3.3 | ร้อยละของบุคลกรที่มีผลการประเมินความพึงพอใจการทำงาน 3.5 ขึ้นไป 80% | [6 empty] | ยุทธศาสตร์ข้อที่ 5.1
3.4 | ร้อยละของบุคลกรที่เข้าร่วมอบรมสัมมนา 80%
ลำดับ |  |  |  |  | แผนการดำเนินงาน | [15 empty] | หมาย
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ / กิจกรรม | เป้าหมาย |  | พ.ศ. 2557 | [6 empty] | พ.ศ. 2558 | [6 empty] | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | เหตุ
|  |  | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิย | กค
1 | จัดโครงการหรือสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการที่เสริมสร้างคุณธรรม | ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่เข้าร่วม |  | 70 | [15 empty] | คณะเภสัช
กิจกรรม
2 | รณรงค์ให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่การงานตามจรรยาบรรณ | มีการดำเนินการ | มี | [16 empty] | คณะเภสัช
3 | จัดกิจกรรมหรือโครงการสร้างบรรยากาศการทำงานให้มีความสุข | มีการดำเนินการ | มี | [16 empty] | คณะเภสัช
4 | มีการประเมินความพึงพอใจในการทำงาน | พึงพอใจ 3.5 ขึ้นไป |  | 80%
5 | จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร คุณวุฒิ และตำแหน่งวิชาการของคณาจารย์ ฯลฯ | มีแผนพัฒนาคุณวุฒิ และตำแหน่งวิชาการ | มี | [16 empty] | คณะเภสัช
คณะเภสัช
บริหารอัตรากำลังของบุคลากร
6 | สรรหาอาจารย์เพิ่มเติม | จำนวนอาจารย์ที่บรรจุเพิ่ม |  | 3
7 | สนับสนุนให้ลาศึกษาต่อ | จำนวนอาจารย์ที่ศึกษาต่อ |  | 1
กิจกรรมด้านพัฒนาวิชาการ
8 | สนับสนุนการอบรมดูงานระยะสั้น | อาจารย์อย่างน้อย 1-2 คนได้รับการสนับสนุน |  | 1 | [15 empty] | คณะเภสัช
9 | สนับสนุนให้บุคลากรเข้าประชุมอบรมสัมมนา | ร้อยละของบุคลากรที่เข้าประชุมอบรมสัมมนา |  | 80 | [15 empty] | คณะเภสัช
| จัดโครงการอบรมเรื่อง มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ | ความพึงพอใจ 3.5 ขึ้นไป |  | 80%
กิจกรรมด้านการพัฒนาการเรียนการสอน
10 | โครงการอบรมเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน | มีการดำเนินการ | มี
กิจกรรมด้านการวัดผลการศึกษา
11 | จัดอบรมการวัดและประเมินผลการศึกษา | อาจารย์ใหม่ทุกคนและผู้สนใจ |  | 80%
กิจกรรมพัฒนาเจ้าหน้าฝ่ายสนับสนุน
12 | โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงาน | มีการดำเนินการ | มี

## บริหารจัดการองค์กร
แผนปฏิบัติการประจำปี 2557
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) ชื่อแผนงานที่ 7 แผนบริหารจัดการองค์กร |  | 4) ผู้รับผิดชอบ คณะเภสัชศาสตร์ | [16 empty] | โทร. 1622
2) วัตถุประสงค์ |  | 5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
1 | บริหารจัดการเพื่อความพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน | [5 empty] | พันธกิจข้อที่ 5
2 | การบริหารจัดการรวดเร็ว โปร่งใส มีประสิทธิภาพ | [5 empty] | ยุทธศาสตร์ข้อที่ 6
3) เป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน
3.1 | มีการจัดทำแผนประจำปีของคณะฯสอดคล้องกับแผน 5 ปี | 6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน
3.2 | มีแผนกลยุทธ์การเงิน | [5 empty] | พันธกิจข้อที่ 5
3.3 | มีการบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล | [5 empty] | ยุทธศาสตร์ข้อที่ 6
3.4 | มีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ลำดับ |  |  |  | แผนการดำเนินงาน | [15 empty] | หมาย
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ / กิจกรรม | เป้าหมาย | พ.ศ. 2557 | [6 empty] | พ.ศ. 2558 | [6 empty] | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | เหตุ
|  |  |  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิย. | ก.ค.
1 | จัดทำแผนพัฒนาคณะฯ เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการ | มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ | มี | [15 empty] | กรรมการจัดทำแผน
และดำเนินการครบ
2 | จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อใช้บริหารด้านการเงินและ | มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน | มี | [15 empty] | กรรมการจัดทำแผน
งบประมาณ
3 | มีการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล | มีการดำเนินการครบถ้วน | มี | [15 empty] | กรรมการวิชาการ
4 | มีแผนบริหารความเสี่ยง | มีการดำเนินการครบถ้วน | มี | [15 empty] | กรรมการจัดทำแผน
5 | พัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศออนไลน์เพื่อสะดวกต่อการสืบค้นและจัดเก็บ | มีฐานข้อมูลและสารสนเทศออนไลน์ | มี | [15 empty] | กรรมการพัฒนาฐานข้อมูล
6 | มีกิจกรรมจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ | มีแผนจัดการความรู้ | มี | [15 empty] | กรรมการจัดการความรู้

## ม.คุณธรรม
แผนปฏิบัติการประจำปี 2557
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) ชื่อแผนงาน 8 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยคุณธรรม |  |  | 4) ผู้รับผิดชอบ................................................. | [7 empty] | โทร .....................................
1.1 จัดการด้านความซื่อสัตย์ |  |  | คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ
1.2 จัดการด้านการประหยัด |  |  | 5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
1.3 จัดการด้ารการรับใช้สังคม |  |  | พันธกิจ ข้อ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ข้อ 6 การบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งความพอเพียง
และการพัฒนาที่ยั่งยืน
2) วัตถุประสงค์ |  |  | เป้าประสงค์ ข้อ 6 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความพอเพียง
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยลัยคุณธรรม |  |  | 6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน
พันธกิจ ข้อ 6 มีการบริหารจัดการองค์ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
3) เป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน |  |  | ยุทธศาสตร์ ข้อ 6 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
1. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีจุดเด่นในเรื่องความซื่อสัตย์ |  |  | เป้าประสงค์ ข้อ 6 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีจุดเด่นในเรื่องความประหยัด
3. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีจุดเด่นในเรื่องการรับใช้สังคม
เชิงปริมาณ
เชิงคณุภาพ
7) แผนงาน
ลำดับ |  |  | เป้าหมาย |  | แผนการดำเนินงาน | [15 empty] | หมาย
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ / กิจกรรม | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ | พ.ศ. 2557 | [6 empty] | พ.ศ. 2558 | [6 empty] | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | เหตุ
[5 empty] | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรและนักศึกษา
| โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรมด้านซื่อสัตย์ | 1. ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในเรื่องการทุจริต | ผ่าน | [16 empty] | กก วิชาการ
|  | 2. ร้อยละของโครงการที่ส่งกลับมาทบทวนใหม่ |  | ร้อยละ 15 | [15 empty] | กก วิชาการ
|  | 3. ร้อยละของผู้บริหารที่มีคะแนนความพึงพอใจมากว่า 3.51 |  | ร้อยละ 80
|  | 4. ร้อยละของอาจารย์ที่มาสาย ขาดงาน มาสอนสาย มาคุมสอบสาย |  | ร้อยละ 10 | [15 empty] | กก วิชาการ
|  | 5. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่มาสาย ขาดงาน |  | ร้อยละ 10 | [15 empty] | กก วิชาการ
|  | 6.ร้อยละของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ประพฤติผิดระเบียบ |  | ร้อยละ 10
|  | 7. ร้อยละของนักศึกษาที่ลักโขมย |  | ร้อยละ 0 | [15 empty] | กก กิจการ นศ
|  | 8. ร้อยละของนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ |  | ร้อยละ 0 | [15 empty] | กก กิจการ นศ
9. ร้อยละของการทำผิดระเบียบของนักศึกษา (นอกเหนือข้อ 7,8)
| โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรมด้านประหยัด | 1. ค่าใช้จ่ายกระดาษ ลดลง |  | 3 ใน 4 ในช่วงเดียวกัน | [15 empty] | กก วิชาการ
2. ค่าใช้จ่ายหมึกพิมพ์ลดลง
|  | 3. ร้อยละของจำนวนโครงการที่สร้างความตระหนักความพอเพียง |  | ร้อยละ 20 | [15 empty] | กก วิชาการ
|  | 4. จำนวนโครงการที่สร้างความตระหนักความพอเพียง | อย่างน้อย 1 โครงการ
| โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรมด้านรับใช้สังคม | 1. จำนวนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย | อย่างน้อย 1 โครงการ | [16 empty] | กก วิชาการ
|  | 2.จำนวนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม | อย่างน้อย 1 โครงการ